第一章 工程项目管理概论

第一节  工程项目

1、项目

1.1项目的概念

项目是指在一定约束条件下，具有特定目标的一次性事业（或任务）。

1.2项目的特征

为一次性的任务；

具有预定的目标；

具有时间、财务、人力和其他限制条件；

作为管理对象的整体性。

2、工程项目

2.1工程项目的概念

工程项目是作为管理对象，在一定约束条件下（时间、资源、质量标准）完成的，具有明确目标的一次性工程建设工作或任务。

2.2工程项目的特点

⑴具有特定的对象：工程技术系统

⑵有时间限制

⑶有资金限制和经济性要求

⑷一次性

⑸影响的长期性和投资的风险性

⑹复杂性和系统性

3、工程项目的分类

3.1按投资再生产性质分

按再生产性质不同划分：新建项目、扩建项目 、改建项目 、恢复项目、迁建项目等

3.2按建设阶段分

按建设阶段不同划分：

预备项目：按中长期投资计划拟建而又未立项的项目。

筹建项目：批准立项正进行建设准备，还未施工的项目。

在建项目：计划年度内正在建设的项目，新开和续建。

投产项目：计划年度内按设计文件规定建成主体工程和相应配套工程经验收合格并正式投产或交付使用的项目。包括全部投产项目、部分投产项目和建成投产单项工程。

收尾项目： 以前年度已经全部建成投产，但尚有少量不影响正常生产或使用的辅助工程或非生产性工程，在本年内继续施工的项目。

3.3按投资建设用途分

按用途不同划分： 生产性建设项目（工、农、林、水、气、交、邮、商设施建设，地质 ）、非生产性建设项目（住、文、卫、公设施建设，科学实验研究）。

第二节  工程项目周期

1、工程项目周期的概念

1.1工程项目周期的概念

工程项目周期，是指一个工程项目由筹划立项开始，直到项目竣工投产，收回投资，达到预期投资目标由始到终的整个过程。这个过程对每个项目来说是一次性的，而对整体来说则是依次连接、周而复始的进行的一个循环过程。

2、工程项目的周期运行

按照项目自身的运动规律，工程项目将按顺序经过投资前期，然后进入投资建设期，最后进入生产运行期，每个时期又分为若干阶段。不同时期、不同阶段，需要投入不同的资源、有着不同的目标和任务，因此有不同管理内容、要求和特性。

2.1投资前期

指从投资意向形成到项目评估决策这一时期。包括四个阶段，投资机会研究、项目建议书、可行性研究、项目评估与决策。

2.2 投资建设期

项目决策后，从项目选址到项目竣工验收、交付使用这一时期。包括6个阶段，项目选址、项目设计、制定年度建设计划、施工准备与施工、生产准备、竣工验收，交付使用。

2.3生产运行期

项目交付使用之后，便进入生产运行期，经过生产运行可实现项目的生产经营目标，收回投资，并产生资金增值以便使再生产继续进行，包括项目后评价、实现生产经营目标、资金回收与增值。

第三节 工程项目系统分析

1、工程项目的内部系统

工程项目的内部系统由单项工程、单位工程、分部工程和分项工程等子系统构成。

（1）建设项目：

统计意义上的建设项目是指在一个总体设计范围内，经济上实行独立核算，行政上具有独立的组织形式的建设工程。如一座工厂，一所学校，一所医院即是一个建设项目。

（2）单项工程：

单项工程是建设项目的组成部分，一般是指在一个建设项目中，具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或效益的工程。

工业建设项目的单项工程，一般是指各个生产车间、办公楼、食堂等；非工业建设项目中，每栋住宅楼、剧院、商店、教学楼、图书馆、办公楼等，各为一个单项工程。

（3）单位工程：

是单项工程的组成部分，它一般是指具有独立组织施工条件及单独作为计算成本对象，但建成后不能独立进行生产或发挥效益的工程。

民用项目的单位工程较容易划分。以一栋住宅楼为例，其中一般土建工程、给排水、采暖、通风、照明工程等各为一个单位工程。

工业项目由于工程内容复杂，且有时出现交叉，因此单位工程的划分比较困难。以一个车间为例，其中土建工程、机电设备安装、工艺设备安装、工业管道安装、给排水、采暖、通风、电器安装、自控仪表安装等各为一个单位工程。

（4）分部工程：

分部工程是单位工程的组成部分。一般是按单位工程的结构部位、使用的材料、工种或设备种类和型号等的不同而划分的工程。

例如，一般土建工程可以划分为土石方工程、基础工程、砖石工程、钢筋混凝土工程、楼地面工程、屋面工程、装饰工程等分部工程。

（5）分项工程：

分项工程是分部工程的组成部分。

一般是按照不同的施工方法，不同的材料及构件规格，将分部工程分解为一些简单的施工过程，是建设工程中最基本的单位内容，即通常所指的各种实物工程量。

如土方分部工程，可以分为人工平整场地、人工挖土方、人工挖地槽地坑等分项工程。安装工程的情况比较特殊，通常只能将分部分项工程合并成一个概念来表达工程实物量。

2、工程项目的外部关联系统

工程项目建设的各方参与主体，以一定的方式形成了工程项目外部关联系统，包括项目业主、项目使用者、施工单位、设计单位、研究单位、生产厂商、建设监理单位、政府主管与质量监督机构、质量检测机构、地区与社会。

第四节 工程项目管理

1、工程项目管理的概念

1.1工程项目管理的概念

以工程项目为对象，在有限的资源约束条件下，为最优地实现工程项目目标和达到规定的工程质量标准，根据工程项目建设的内在规律性，运用现代管理理论与方法，对工程项目从策划决策到竣工交付使用全过程进行计划、组织、协调和控制等系统化管理的过程。

2、工程项目管理方式演化

2.1国外工程项目管理方式

第一阶段，在14世纪以前，业主直接雇佣并组织工匠进行工程营造。

第二阶段，14-15世纪期间，出现了营造师，从事工程设计并作为业主的代理人管理工匠的建造工作。

第三阶段，15-17世纪期间，建筑师担任设计工作，营造师管理施工。

第四阶段，17-18世纪期间，形成了业主、承包施工单位、顾问即建筑师、工程师三者弧形协作的关系。

第五阶段，19世纪以后，除了业主、设计者、承包商三者外，出现了代替业主进行工程项目管理的咨询公司、监理单位，同时工程承包模式也出现了总包企业下有分包的模式，形成了多种经营模式。

2.2 我国工程项目管理组织形式

我国工程项目管理组织形式，大体可分为计划经济和改革开放两个阶段。

在计划经济时代，主要有以下几种形式：由生产企业自行组织力量建设、独立筹建处、工程建设指挥部、建设单位自行组织项目建设四种组织管理模式。

改革开放以后，我国逐步引进国外先进管理模式，初步形成了以招投标制、合同管理制、项目法人责任制和建设监理制为标志的管理体制。

3、工程项目管理的任务

⑴组织和协调

⑵合同管理；

⑶进度控制；

⑷质量控制；

⑸投资控制；

⑹信息管理和安全管理；

4、工程项目管理与企业管理的联系与区别

（1）工程项目管理与企业管理的联系

第一，项目管理和企业管理相互依存、相互作用，企业的发展离不开项目的开发，项目管理是企业管理的组成部分。成功的项目管理是企业发展的基础，企业管理水平的高低决定了项目的成功与否。

第二，项目管理和企业管理是管理学科的组成部分，在管理思想、管理方法等方面都具有共性。

(2)项目管理和企业管理的区别

第一，从对象上看，项目管理的对象是项目，即一次性的活动，企业管理的对象是企业，即一种持续稳定的经济实体。

第二，从目标上看，企业管理是以持续稳定的利润增长为目标；项目管理则以项目成果和项目约束条件为目标。

第三，从特点和运行规律上看，项目是一次性和多变性的活动，其管理的基础是以项目寿命周期和项目活动的内在规律，其管理的特殊性在于管理的灵活适应性；而企业是—种持续性的稳定活动，其管理的基础是现代企业制度和企业经营活动的内在规律，其管理的特殊性在于生产活动的规范化。

第四，从内容上看，项目管理活动局限于一个具体项目从诞生到完成的全过程，主要包括项目立项、规划设计、执行、总结评估等活动，是一种任务型的管理。企业管理是职能管理与作业管理的复合，主要包括企业综合性管理、专业化管理和作业管理，本质上是一种实体型管理。

第五，从管理手段上看，项目管理的手段主要是以单次性任务为基础的管理技术，如分析论证技术、规划控制技术等。企业管理的手段十分广泛，包括许多综合性的管理技术，如财务会计技术、企业战略技术、市场开拓技术等。

第六，从管理的直接责任主体看，项目管理是以项目经理作为项目全过程的全权负责人，是一种相对集中的个人负责制，而企业管理是以企业领导班子作为全权负责人，企业经理一般只是主要的执行代理人，是一种有约束条件的个人负责制。

第二章    工程项目策划与投资决策管理

第一节  工程项目的策划

1、工程项目策划的概念

1.1策划的概念

指围绕某个预期的目标，根据现实情况和信息，判断事物变化的趋势，对所采取的方法、途径、程序等进行周密而系统的构思设计，选择合理可行的行动方式，从而形成正确决策和高效工作的活动过程。

1.2工程项目策划的概念

指把工程项目建设意图转换成定义明确、系统清晰、目标具体且富有策略性的系统活动。

2、工程项目策划的分类

按项目建设程序分类：

  - 建设前期的系统构思策划

  - 建设期间的项目实施策划

按照建设项目策划的范围：

  - 项目局部策划

  - 项目总体策划

2.1工程项目构思策划

项目构思策划必须以国家及地方法律法规和有关政策方针为依据，结合国内外经济、社会发展变化和实际的建设条件进行，主要内容包括：项目性质、用途、建设规模、建设水准的策划；项目在社会经济发展中的地位、作用和影响力的策划；项目系统的总体功能、系统内部各单项单位工程的构成及其各自作用和相互联系，内部系统与外部系统的协调、协作和配套的策划，以及项目构思有关的重要环节的策划等。

2.2工程项目实施策划

工程项目实施策划是把项目构思付诸于实施，提出有实现可能性和可操作性的行动方案。

通常项目实施策划主要内容包括：a)项目目标策划   b)项目组织策划      c)项目融资策划       d)项目管理策划        e)项目控制策划。

3、工程项目策划的基本原则

⑴系统策划原则

⑵切实可行原则

⑶慎重筹谋原则

⑷灵活机动原则

⑸出奇制胜原则

⑹时机效果原则

⑺民主策划原则

4、工程项目策划的程序

①在项目初步设想的基础上进行基本目标策划。

②在项目基本目标策划的基础上，对项目构成、项目过程、项目环境进行分析和策划。

③对项目的总体控制方案进行策划，并对有关问题进行决策和指导。

④进行详细的目标分解和控制工作计划等的策划

第二节  工程项目投资决策

1、工程项目投资决策的概念

1.1决策的概念

指为了实现某一目标，根据客观的可能性和科学的预测，通过正确地分析、计算及决策者的综合判断，对行动方案的选择所作出的决定。

1.2工程项目投资决策的概念

指投资主体对拟建工程项目的必要性和可行性进行技术经济评价，对不同建设方案进行比较选择，以及对拟建工程项目的技术经济指标做出判断和决定的过程。

1.3策划与投资决策的关系

工程项目投资决策是在工程项目策划的基础上进行可能性和可操作性的分析，只有经过科学、缜密的项目策划，才能为项目决策奠定客观而具有运作可能性的基础。

2、工程项目投资决策的一般程序

要做出科学的决策，就必须充分认识和遵循决策的科学程序，一般决策的程序如下图：

与确定目标和

标准比较

方案实施

方案后评价

寻求更好的方案

取消该项目

是

有

否

无

摆明问题

目标确定

提出可行方案

建立技术经济数学模型

求解数学模型，初选方案

综合分析论证，确定方案

项目决策分析与评价一般采取分阶段由粗到细，由浅到深地进行，不同阶段的要求不尽相同。按照工程建设程序，基本建设项目投资前期的研究决策程序如下：

●投资机会研究

●编制项目建议书阶段，也称初步可行性研究阶段

●可行性研究阶段

●编制并上报设计任务书阶段

●项目评估阶段

●项目决策审批阶段

3、投资机会研究与项目初选

3.1投资机会研究

投资机会研究又称投资机会鉴别，其主要任务是提出工程项目投资去向的建议，即在一个确定的地区和部门内，根据自然资源、市场需求、国家产业政策及国际贸易情况，通过调查、预测和分析研究，选择项目，识别最有利的投资机会。

投资机会研究的主要内容：(1)投资项目的选择； (2)对企业内外部资源条件分析； (3)项目的财务收益和国民经济效益的预测。

3.2项目初选

项目初选是介于机会研究和可行性研究之间的一个阶段，一般也称为初步可行性研究或预可行性研究阶段。在这个阶段，需进一步判断项目是否有较高的经济效益，决定对项目中哪些关键性问题进一步作辅助研究，如市场调查、实验室试验、工业性试验等。

4、项目建议书

4.1项目建议书的概念

项目建议书是对项目目标系统和项目定义的说明和细化，同时作为后继的可行性研究、技术设计和计划的依据，将目标转变成具体的实在的项目任务。

4.2项目建议书的作用

- 项目建议书的作用

  - 国家选择项目的依据

  - 可行性研究的依据

  - 外资项目只有在项目建议书批准后，方可开展对外工作

4.3项目建议书的编制内容

- 项目建议书的基本内容

  - 项目的名称、承办单位、项目负责人

  - 建设项目提出的必要性和依据

  - 项目的产品方案、建设规模、市场预测和市场需求分析

  - 项目选址和建设条件、资源条件和外部协作条件

  - 投资估算和资金筹措方案及偿还能力预计

  - 项目建设进度的初步安排计划

  - 经济效益和社会效益的初步评价

5、可行性研究

5.1可行性研究的概念

可行性研究是一种系统的投资决策分析研究方法，是项目投资决策前，对拟建项目的所有方面进行全面的、综合的调查研究，对备选方案从技术的先进性、生产的可行性、建设的可能性、经济的合理性等进行比较评价，从中选出最佳方案的研究方法。

5.2可行性研究的作用

- 作为项目投资决策的依据

- 作为筹集资金和向银行申请贷款的依据

- 作为该项目的科研试验、机构设置、职工培训、生产组织的依据

- 作为投资项目设计的依据

- 作为向当地政府、规划部门、环境保护部门申请建设执照的依据

- 作为该项目工程建设的基础资料

- 作为对该项目考核的依据

5.3可行性研究报告的内容

●可行性研究报告的内容

- 概述，包括项目的背景和依据，投资者、项目的概况，可行性研究报告的编制依据和研究内容

- 市场分析与项目（企业）投资战略

- 资源优化配置与资源条件评价

- 建设方案设计

- 投资估算

- 项目的融资

- 财务评价及国民经济评价

- 社会评价与环境影响评价

- 不确定性分析与风险分析

- 综合评价与结论及建议

6、设计任务书

6.1设计任务书的概念

设计任务书是业主对工程项目设计提出的要求，是大中型基本建设项目、限上技术改造项目进行投资决策和转入实施阶段的法定文件，是工程设计的主要依据和工程建设的大纲。

6.2 设计任务书的主要内容

①项目建设的依据和目的

②确定项目建设的规模及生产纲领

③资源、用材料、供水、运输、公用设施的落实情况

④生产设备主要选型、建设标准及相应的技术指标

⑤建设条件和征地情况

⑥项目的主要构成

⑦环境保护措施

⑧组织机构、劳动定员和人员培训

⑨实施进度与建设工期

⑩投资估算和财务分析

⑾经济和社会效果

⑿附件：可行性分析；项目建议书批准；其他

7、项目的评估

7.1项目评估的概念

项目评估就是在在对投资项目进行可行性研究的基础上，对其与项目执行有关的资源、技术、市场、财务、经济、社会等方面的问题进行再分析、再评价，以选择最佳投资项目的一种科学方法。

项目评估有着重要的意义。首先，项目评估是项目决策的重要依据；其次，项目评估是干预工程项目招投标的手段；再次，项目评估是防范信贷风险的重要手段。

项目评估实际上是对可行性研究的再研究和再论证，两者有共同点，又有区别。

共同点：都对投资项目进行技术经济论证，说明项目建设是否必要，技术上是否可行，经济上是否合理，采用的分析方法和指标体系相同。

区别：编制单位不同，项目评估是项目审批单位委托评估机构或银行评估，而可行性研究是由项目承办单位委托有关机构进行；时间不同，项目评估在项目可行性研究报告之后，设计任务书批准之前；立足点不同，可行性研究从建设单位局部角度考虑问题，项目评估在国家和银行角度考虑问题。

7.2项目评估的分类

根据项目评估的需要，项目评估可以分为：项目主管部门评估、银行评估和环保部门的评估。

主管审批部门的评估，是指醒目审批单位在审批项目前，对拟建项目的可行性研究所作的再分析、再评价。

银行评估，是项目的贷款银行对项目执行过程中是否有足够的资金，对项目未来的经济效益和偿还债务能力做出评估。

环保部门的评估，是按照国家规定，对环境影响较大的项目，应由环境研究机构对拟建项目作出《环境影响评估报告》。

7.3项目评估的内容

项目评估是项目评估机构对项目进行审查和评估。

项目审查主要是对项目可行性研究报告的审查，包括对企业和项目概况审查、市场和规模分析、技术和设计分析、财务预测、财务效益分析、经济效益分析。

项目评估是对项目可行研究报告的评估，内容是：投资必要性的评估、建设条件评估、技术评估、投资项目财务评价、国民经济效益评价、不确定性分析、总体评估。

第三章    工程项目的勘察设计管理

第一节 概述

1、基本概念

1.1工程勘察

工程勘察是为研究和查明工程建设场地的地质地理环境特征，及其与工程建设相关的自然条件，而进行的测量、测试、观察、勘探、试验、鉴定和综合评价等工作。

1.2工程设计

工程设计：根据批准的设计任务书，按照国家的有关政策 、法规、技术规范，在规定的场地范围内对拟建工程进行详细规划、布局，把可行性研究推荐的最佳方案具体化并形成图纸、文字，为工程施工提供依据。

1.3建设单位勘察设计管理

建设单位勘察设计管理的具体工作如下：

⑴招标发包勘察设计任务，签订合同，组织合同实施。

⑵收集、提供勘察设计基础资料及建设协议文件。

⑶组织协调各单位之间的工作配合。

⑷确认重大设计方案。

⑸编制概、预算

⑹上报设计文件

⑺组织设计交底、图纸会审。

⑻勘察、设计文件和图纸的验收和保管。

⑼为勘察、设计人员现场服务

⑽为勘察、设计支付费用

2、勘察设计单位的审查

勘察设计单位按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、设计资质证书后，在资质等级许可范围内从事建设工程勘察、设计工作。

建设单位委托勘察设计任务时，要严格审查勘察设计单位证书的等级。

第二节 工程勘察的管理

1、工程项目勘察的内容

工程勘察的内容包括资源条件观测、资源探测、地震安全性评价、环境评价和环境基地观测、岩土勘察、工程水文地质勘察、工程测量、模型试验和科研项目。

自然条件观测：主要是对气候、气象条件的观测，如温差、风压，特殊地区，如海上建桥，还需要基本水位和洪水频率等。

地震安全性评价：在国家区划的基础上对建设地点的地震安全性评价。

岩土勘察是研究工程建设场地的工程地质条件，提出建设场地稳定性和地基承载能力的正确评价，如岩土滑移、活动断裂、地震液化、地面侵蚀、岩溶塌陷及各种复杂地基土等，以及由于人类活动所造成的环境地质问题（如地下采空塌陷、边坡挖填失稳、地面沉降等），提出工程建设的方案和设计、施工所需的地质技术参数并对有关技术经济指标作出评价。

工程水文地质勘察是查明地下水的类型、成分、分布、埋藏量，确定水位分布、评价地下水资源及开采条件。

工程测量是研究工程建设场地的地形地貌特征以及施工与安全使用的监测技术，为规划设计、施工兴建及运营管理各阶段提供所需的基本图件，测绘资料与测绘保障。

环境评价和环境基地观测指对拟进行的开发建设活动，可能对环境产生的物理性、化学性或生物性的作用及其造成的环境变化和对人类健康和福利的可能影响，进行系统的分析和评估，并提出减少这些影响的对策措施。

2、勘察成果的审查

对科研、试验研究报告作一般性评审。对特殊重要的工程、地质特别复杂的工程和大型海洋港湾工程的测量和地质勘察，必要时组织专家进行评审。

第三节 工程设计

1、工程设计作用

⑴设计是项目设计任务书的具体化。

⑵设计是项目建设准备工作的依据。

⑶设计是编制年度投资计划的依据。

⑷设计是项目施工的依据。

⑸设计是决定项目建成后投产能否发挥经济效益的保证。

2、工程设计内容

工程设计的主要内容包括两个方面：产品生产工艺设计和土木建筑设计。

2.1产品工艺设计

工艺设计是具体确定建设项目的产品方案、产品生产和工艺流程、设备选型和设备制造的方案。一般包括三项内容：确定产品方案、制定生产工艺流程和全厂及各车间的主旨管理系统设计。

2.2土木建筑设计

项目的土木建筑设计主要包括总平面设计、空间平面设计、结构设计和设备安装设计四个部分，也可分为总平面设计和各单项工程的建安工程设计。

总平面图设计：按照城市规划和生产要求，布置厂区内的建筑物和构筑物，场内外交通运输路线，工程技术管线，及绿化和美化设施。

单项工程设计：根据生产工艺要求，合理确定建筑物的高度、跨度、宽度、面积、设计标准、结构形式，包括建筑物的平面立面布置，建筑物的布局、结构形式。建筑物的平面、立面设计包括厂房的层数、层高、厂房的平面布置和柱网布置、建筑物的造型和内外部装修设计。建筑物的结构设计包括结构形式、建筑材料、结构构件设计。

3、工程设计的目标

工程设计的目标是指业主对项目的安全可靠性、适用性和经济性的要求。

安全可靠性：生产使用上要有效和耐久；建筑结构保证强度、刚度和稳定；总体规划上要满足防灾抗灾的安全要求。通过选择合适的设计标准来实现。

适用性：工程项目具有良好的使用功能和美观效果。

经济性：保证工程安全可靠和适用的前提下，建设周期短，工程投资低，投产后生产使用经济效益高。通过对方案进行技术经济分析，用投资回收期和内部收益率来综合评价。

4、工程设计的各项控制

工程设计过程的控制，主要围绕投资控制、质量控制、进度控制和安全控制来进行。

设计阶段的投资控制的目标是初步设计概算不超过可行性研究报告的投资估算；施工图设计预算不超过设计概算；施工配合过程设计变更引起的预算改变不超过总的投资额。

业主对设计形成的项目进度控制，根据设计内容审查其实施过程所需的劳动力投入和时间进程，使其在预定的计划工期内。

设计的质量控制目标是适用经济、美观、防灾抗灾、安全、节约用地、与环境协调。

设计阶段的安全控制是设计单位按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，使项目建设、维修和拆除阶段，不因设计不合理发生安全事故 。

5、设计各阶段的管理

工程设计按建设程序，可以划分为初步设计、技术设计和施工图设计阶段。

5.1初步设计的管理

- 开展初步设计的必备条件：

⑴项目已获得可行性研究报告批准文件

⑵已取得规划局和国土局的建设用地规划许可证和建设用地红线图

⑶已取得规划局提供的规划设计条件通知书

- 初步设计的主要内容:

⑴建设地点、占地面积、总平面布置和内外交通

⑵主要设计方案和工艺流程

⑶主要材料用量，主要设备选型、数量、配置。

⑷主要建筑物、构筑物，公用辅助设施，生活区建设，抗震和人防措施。

⑸ 各项技术经济指标，经济评价

⑹建设顺序，建设期限

⑺总概算

⑻ 附件、附表、附图，包括协议、设备表和材料用表。

- 初步设计的审查：

⑴对初步设计文件的审查：

审核设计质量是否符合决策要求；安排的施工进度是否有可能实现；总概算是否合理。

⑵对初步设计图纸的审查：

审查总平面图、工艺流程，车间、厂房组成和交通组织。

5.2技术设计的管理

- 技术设计的条件：

⑴初步设计已批准

⑵经上级主管部门批准需要做技术设计

- 技术设计的主要内容:

对设计中比较复杂的项目，通过更详细的设计和计算，准确决定各主要技术问题。

5.3施工图设计的管理

- 施工图设计的条件：

⑴项目已获得初步设计的批准文件、批准的基本建设计划、施工图设计条件通知书

⑵初步设计审查时提出的问题已经解决，施工图勘查及地形测绘已完成

⑶外部协作条件和设备图、基础图资料已齐全

- 施工图设计的主要内容:

⑴工程安装、施工所需的全部图纸

⑵重要施工、安装部位的施工操作说明

⑶施工图设计说明，预算书和设备、材料明细表

- 施工图设计的审查：

⑴总体审核

对施工图纸的完整性和完备性，各级的签字盖章，以及工程设计的总布置图和总目录进行审核。

⑵总说明审查

对工程设计总说明和分项工程设计总说明进行审查，重点是所采用设计依据、技术标准、工程措施和做法是否满足需要，是否合理。

⑶具体图纸审查

具体图纸审查的重点是：施工图深度是否达到施工安装的要求，是否达到工程质量标准，是否符合现行规范、规程、标准的要求。

⑷政策性要求

审查的内容是，是否满足建设条件，是否满足环境保护要求，是否满足施工安全和劳动保护要求，是否满足和当地各级地方政府签订的建设协议。

⑸施工预算与总投资预算

审查预算编制是否符合编制要求，是否计算正确，是否控制在总概算范围内。

- 施工图设计交底和图纸会审：

设计交底是指在施工图完成并经审查合格后，设计单位在设计文件交付施工时，按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位作出详细的说明。其目的是对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图，使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解，掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量。

图纸会审是指监理单位组织施工单位、建设单位、材料设备供货等相关单位，在收到审查合格的施工图设计文件后，在设计交底前进行的全面细致地熟悉和审查施工图纸的活动。

图纸会审的内容：

⑴设计资格审查和图纸是否经设计单位签署，图纸与说明是否齐全，有无图纸供应。

⑵地质与外部资料是否齐全，是否满足抗震、防灾减灾、安全、卫生、环保要求。

⑶总平面与施工图是否一直，设计图各专业之间是否有矛盾，总图布置中工艺管线、道路交通与构筑物是否有矛盾，布局是否合理。

⑷地基处理是否合理，施工与安装是否有难以实现的技术问题，或易导致质量问题，材料来源是否有保证，能否替换。

⑸标准图集、详图做法是否齐全，其他图纸是否齐全。

第四章    工程项目管理组织

第一节  概述

1、工程项目管理的组织制度

1.1项目法人责任制

由项目法人对建设项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值，实行全过程负责。

项目法人是指由项目投资者代表组成的对项目全面负责并承担风险的项目法人机构，它是一个拥有独立法人财产的经济组织。

1.2项目法人责任制的特点

⑴项目法人责任制是以现代企业制度为依据的，产权所有者与管理者的职责范围明确。

⑵先有法人，后有投资项目。要求在建设阶段必须组建项目法人，由其实行全过程负责。

⑶项目法人组织应主要由项目投资方派代表组成，有利于工程项目实行资本金制度。

1.3项目法人的组织形式

项目法人组织形式

股东会、董事:由企业投资进行改建、扩建、技改的项目

出资方代表：各个投资主体以合资方式投资建设的改建、扩建、技改的项目

工程管理委员会：由政府出资的新建项目。

2、工程项目组织机构的设置原则

- 任务目标原则。

在设置组织机构和人员时，以工作为中心，因工作建机构，因工作设事物，因工作配备人员。

- 管理跨度适中原则。

管理跨度是指一个领导者所直接领导的人员数量。

管理层次是指从最高领导者到实际作业人员的等级层次的数目。

管理跨度太多，会增加领导者的管理难度，导致管理失误。为了控制适当的管理宽度，将管理划分层次。如果管理层次过多，会使信息传递失真或遗漏，自上而下或自下而上的信息沟通复杂。科学的管理应是适当的管理跨度和层次划分。

- 统一指挥原则

统一指挥就是在管理工作中实行统一领导，建立起严格的责任制，保证政令畅通，消除多头领导，政出无门和无人负责的现象。组织的任何一级只有一个人负责，政治领导副职，副职对正职负责，上级指示从上到下逐级传达，上级不能越级指挥下级，但可以越级检查工作，下级只接受一个上级的命令和指挥，只向一个上级汇报并向他负责，下级必须服从直接上级的命令和指挥，如有不同意见，可以越级上诉。

- 分工协作原则

组织设计中坚持分工协作的原则，就是要做到分工合理，协作明确。按照管理专业化和工作效率的要求，把组织的任务目标分解成各级、各部门以至各个职位的任务和目标。同时，明确各部门之间的相互关系，工作中的沟通、联系和配合方式。

- 精干高效原则

任何组织结构形式，都必须将精干高效原则放在重要地位。精干高效原则即在保证完成组织的任务目标所确定的工作需要前提下，力争减少管理层次，精简机构和人员，提高管理效率。

- 责、权、利相结合原则。

有了分工，就意味着明确了职务，承担了责任，就要有与职务和责任相等的权利，并享有相应的利益。在组织机构设计中，应当注意，同一层次人员之间在工作量、职责、职权、待遇等方面应大致平衡，不宜偏多或偏少。

第二节  工程项目的组织机构

项目的组织结构是按照一定的管理目标，把项目的有关人员根据工作任务的性质划分为若干层次，明确各层次的管理只能，并使其具有系统性、整体性的组织系统。工程项目的组织机构包括项目法人单位（在合同中称为甲方）的组织机构和承包单位（在合同中称为乙方）的组织机构。由于甲乙双方的地位、承担的责任和目标有区别，因此组织机构的设置也不同。

1、项目甲方组织机构的发展

项目甲方组织机构与我国的投资管理体制有密切关系。新中国成立后，我国大体经历了指挥部方式，企业自组织方式，交钥匙方式和工程监理的现代管理体制。

1.1指挥部制

工程指挥部由建设单位、设计单位、施工单位等有关部门的代表组成，实行党委领导下的首长负责制，统一指挥各项工作，其是一种临时组织。

政府主

管部门

设计主

管部门

施工主

管部门

物资主

管部门

地方主

管部门

工程指挥部

设计单位

物资供应单位

施工单位

设备生产单位

优点:有利于工程建设顺利实施。

缺点：⑴不符合政企分开原则，影响其职能发挥

⑵行政权利、命令方式代替科学管理

⑶非稳定、非专业班子进行项目管理

⑷组织机构庞大，指挥部管理涉及面宽，难以将精力放在项目目标控制上

⑸缺乏项目全寿命期统筹考虑

1.2建设单位自组织方式

由企业临时组建指挥班子，由基建处及其下设的计划科、材料科等组织项目实施。

建设单位

设计单位

施工单位

供货单位

1.3交钥匙管理方式

由建设单位提出要求，将勘察设计、设备采购、工程施工、试生产验收等全部工作委托给一家公司，工程竣工后接过钥匙即可启用，也叫全过程承包。

1.4工程建设监理制

实行工程建设监理已成为我国一项重要制度，这项新制度把原来工程管理由项目法人和承建单位承担的体制，变为项目法人、监理单位、承建单位三家共同承担的新管理体制。

2、项目乙方组织机构的常见类型

项目乙方是承担项目的实施并为业主服务的经济实体，一般采用的项目组织形式有混合工作队式、部门控制式、矩阵式和事业部式等。

2.1混合工作队式

混合工作队式，其机构如下图：

特点：⑴企业任命项目经理，项目经理在企业内部抽调职能人员组成管理机构，有项目经理领导。

⑵项目管理成员在工程建设期间与原所在部门断绝领导关系。

⑶项目管理组织与项目同寿命。项目结束后机构撤销，所有人员回原所在部门和岗位。

优点:⑴有利于培养一专多能的人才。

⑵现场办公，办事效率高。

⑶项目经理权力集中，决策及时。

⑷不打乱原有建制，传统的直线职能式组织仍保留。

缺点：⑴初期配合不力。

⑵在同一时期各类人员的工作任务差别大，导致人员浪费。

适应范围：工期要求紧迫的项目、要求多部门配合的项目。

2.2部门控制式

其机构如下图：

特点：按职能原则建立的项目组织，不打乱原有建制，把项目委托给企业某一部门或委托给某一施工队，又被委托部门领导负责项目的组织和实施。

优点:⑴人才发挥充分，人员熟悉，容易协调。

⑵启动时间短。

⑶职责明确，职能专一，关系简单。

⑷项目经理无须训练便可进入状态。

缺点：⑴机构重复，资源闲置。按项目设置机构、分配资源，每个项目都有自己一套机构，造成人力、技术、设备等重复配置，不利于精简机构。

⑵较难给成员提供企业内项目组之间相互交流的机会，不利于企业技术水平的提高。

⑶不能适应大型项目管理需要。

适应范围：小型的专业性强，不涉及多部门的项目。

2.3矩阵式

其机构如下图：

特点：专业职能部门是永久性的，项目组织是临时性的。矩阵中的每个成员或部门都接受原部门负责人和项目经理的双重领导，但部门控制力大于项目控制力。项目经理部的工作由多个职能部门支持，项目经理没有人员包袱。

优点:⑴克服了混合工作队式组织责任不明，无人承担项目全部责任和协调困难的被动局面。

⑵可以共享各个部门的技术储备，从而可以大大减少像部门控制式组织中出现的资源冗余。

⑶项目组成员当指定的项目不再需要时，大都返回原来的职能部门。

⑷对环境的变化以及项目的需要能迅速地作出反应，而且对公司组织内部的要求也能作出较快的响应。

⑸平衡了职能经理和项目经理的权力，企业领导可从总体上对资源统筹安排，保证系统总目标实现。

缺点：⑴容易加剧项目经理和职能经理之间的紧张局面。

⑵多个项目在资源方面能够取得平衡，既是其优点，又是其缺点，跨项目分享资源都会导致冲突和对稀缺资源的竞争。

⑶与命令统一的管理原则相违背，项目成员至少受到两个上级领导，即项目经理和部门经理。

⑷项目经理需要花费相当多的时间用在与各职能部门之间的协调上，会影响决策的速度和效率。

适应范围：大型企业及高科技企业，也适合于工程总承包企业，以及从事大型建设项目的公司。大型、复杂性项目。

2.4事业部式

其机构如下图：

施工企业

××项目

综合事业部

××地区事业部

××专业事业部

‘’‘。……

项目甲

项目乙

项目A

项目B

项目Ⅰ

项目Ⅱ

特点：事业部对企业内部来说是职能部门，对企业外来说享有相对独立的经营权。项目经理由事业部选派，一般对事业部负责。

优点:有利于延伸企业经营职能，扩大企业的经营业务，有利于迅速适应环境变化。

缺点：企业对项目经理部的约束力减弱，有时会造成企业结构松散。

适应范围：大型经营性企业的工程承包，特别是远离公司本部的工程承包。

2.5工程项目组织机构的选择

⑴人员素质高、管理基础强，可以承担复杂项目的大型综合企 业，宜采用矩阵式组织形式；

⑵简单项目、小型项目、承包内容单一的项目，宜采用部门控制组织形式；

⑶在同一企业内部，可以根据具体情况将几种不同的组织 形式结合使用，如混合工作队式与矩阵式、部门控制式与混合工作队式。

第三节   工程项目实施的常见组织模式

以业主为主体的发包体系，以设计、施工、供货方为主体的承建体系，以工程咨询、评估、监理方等为主体的咨询体系，工程项目主要涉及三方的组织系统，构成了不同的项目实施的组织模式。

1、平行发包模式

指业主根据实际情况将工程项目分解后由业主分别委托几家承包单位来进行建造的方式。其组织形式如下图:

特点:（1）业主有大量的管理工作，必须具备较强的项目管理能力。

(2)在大型工程项目中，管理跨度太大，容易造成项目协调的困难，造成工程中的混乱和项目失控现象。

(3)项目的计划和设计必须周全、准确、细致，责任界限清楚。

(4)承包商之间存在着一定的制衡。

2、设计/施工总承包模式

业主将工程的设计任务委托给一家设计单位，将施工任务委托给一家施工单位进行承建的方式。

其组织形式如下图：

设计

业主

咨询

施工总承包商

分包商

包

商

分

包

商

供

应

商

供

应

商

1

2

1

2

设计

业主

咨询

施工

总承包商

分

包

商

分

包

商

供

应

商

供

应

商

1

2

1

2

特点:（1）业主管理工作量小

(2)承包合同价格很早确定。

(3) 一般需在设计完成后进行施工。

3、项目总承包模式

指业主将工程的设计和施工任务一并委托给一个承建单位进行实施的方式，这一承建单位就称为项目总承包单位。

特点：（1）通过全包可以减少业主面对的承包商的数量，这给业主带来很大的方便。

（2）承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统，降低管理费用；信息沟通方便快捷、不失真；有利于施工现场的管理，缩短工期。

（3）项目的责任体系是完备的。

（4）在全包工程中业主必须加强对承包商的宏观控制，选择资信好、实力强、适应全方位工作的承包商。

4、CM承包模式

CM承包模式全称为Fast-Track-Construction Management,是指承包商直接与业主签订合同，接受整个工程施工的委托，再与分包商、供应商签订合同。其组织形式如下图：

特点：（1）可以边设计边施工。

（2）有代理型和非代理型两种。

代理型的CM承包商单位不负责工程分包的发包，与分包商的合同由业主直接签订。业主与CM单位采用成本加酬金合同形式。非代理型CM单位直接与分包商签订合同。业主与CM单位采用保证最大工程费用加酬金的合同形式。

第四节   项目经理

项目经理是企业法定代表人在承包的建设工程施工项目上的委托代理人。作为一种职业性岗位，项目经理应根据企业法定代表人授权的范围、时间和内容，对施工项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理。

1、项目经理负责制

项目经理负责制是将项目经理统一领导，全面负责的组织管理形式作为项目管理的一种制度。目前项目经理责任制在我国已被广泛采用。

2、项目经理的任务和职责

项目经理的任务包括以下内容：

- 确定项目管理组织机构并配备相应人员，组建项目经理部；

- 制订各项规章制度，以有序地组织项目、开展工作；

- 制订项目管理总目标、阶段性目标，以及总体控制计划，并实施控制，保证项目管理目标的全面实现；

- 及时准确地做出项目管理决策，保证合同的顺利实施；

- 协调项目组织内部及外部各方面关系，并代表企业法人在授权范 围内进行有关签证；

- 建立完善的内部和外部信息管理系统，确保信息畅通无阻、工作高效进行。

项目经理的责任：

- 确保项目目标实现

- 开发计划

- 组织实施

- 项目控制

项目经理的权利：

- 参与企业进行的施工项目投标和签订施工合同；

- 组建项目经理部，确定管理人员的职责，并定期进行考核、评价和奖惩；选择、使用作业队伍；

- 根据施工项目管理的需要，决定资金的投入和使用，行使采购权；

- 主持项目经理部工作，组织制定施工项目的各项管理制度；

- 协调、处理与施工项目管理有关的内部与外部事项。

项目经理的利益：

- 获得基本工资、岗位工资和绩效工资；

- 除按“项目管理目标责任书”可获得物质奖励外，还可获得表彰、记功、优秀项目经理等荣誉称号；

- 经考核和审计，未完成“项目管理目标责任书”确定的项目管理责任目标或造成亏损的，应按其中有关条款承担责任，并接受经济或行政处罚。

3、项目经理的选配

目前，我国选配项目经理的方式主要有以下三种：

⑴ 竞争聘任制

⑵ 经理委任制

⑶ 基层推荐、内部协商制

第五章  工程项目招投标管理

第一节工程项目招标与投标概述

1、基本概念

招标—建设单位在发包工程或购买设备或经营某项业务时，通过一系列程序选择合适的承包商或供货商以及其他合作单位的过程。

投标—投标人利用报价及其他优势来参与竞争销售自己的商品或提供服务的交易行为。

工程项目招标投标—建筑业活动中一系列招投标活动的总称，它包括可行性研究招投标、咨询监理招投标、勘察设计招投标、工程施工招投标、物资设备招投标等。

2、工程项目招投标原则

公开、公平、公正、诚实信用

3、工程项目招投标的范围和规模标准

工程项目招投标的范围：凡在中华人民共和国境内进行下列建设工程项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。

●大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

●全部或部分使用国有资金或者国家融资的项目；

●使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目。

工程项目招标规模标准规定：项目的勘察设计、施工、监理以及设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标。

          - 工程单项施工合同估算价在200万元人民币以上；

          - 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；

          - 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；

          - 单项合同估算价低于上述各项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

4、招投标一般程序

工程项目招投标活动一般分为4个阶段：

①招标准备阶段

由招标单位进行招标申请，并报批；组织招标、评标机构，编制招标文件，发布招标公告；进行资格预审，发放招标文件；组织招标答疑和现场踏勘，接收招标文件。

②投标准备阶段

提交投标意向，提供资格预审文件；组织投标人员，购买招标文件，参加答疑和现场踏勘；编制投标文件，在规定时间内报送。

③开标评标阶段

开标、询标、评标、定标。

④定标签约阶段

向中标单位发出《中标通知书》，在规定时间内招标单位与中标单位谈判签约。

第二节工程项目招标

1、招标的条件

- 招标工程已批准立项；

- 建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率；

- 建设用地已依法取得，并领取了建设工程规划许可证；

- 技术资料能满足招投标的要求；

- 有法律、法规、规章规定的其他条件。

2、招标的方式

- 公开招标：也称无限竞争性招标，“是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标”。公开招标的特点是竞争性强、透明度高、优选范围广、余地大，因此可以最大限度的择优选定中标者。

- 邀请招标：也称有限竞争性招标，“是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标”。此招标方式虽不如公开招标的竞争范围广，但它可以弥补公开招标中耗时长、花费大等缺陷，同时也能相对发挥招标竞争的优点，所以也是我国法定招标方式。有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标

3、招标组织

工程项目招标可以由有资格的招标人自行组织招标工作小组，也可以由招标人委托的招标代理机构进行。招标工作小组的构成人员应包括管理人员、技术人员和财务人员。

4、招标文件和标底

招标文件是投标单位编制标书的主要依据，招标文件应包括的内容有：招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件，标明工程数量、规格要求以及拟定的主要条款，国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照规定在招标文件中提出相应要求。

标底—又称为标底价，是招标人对招标项目所需要费用自我测算的期望值，是评定投标家的合理性、可行性的重要依据。一般由招标单位自行编制或委托经建设行政主管部门批准具有编制标底资格和能力的中介机构代理编制，并经当地工程造价管理部门核准审定的发包造价。

5、投标人资格预审

资格预审是在招标阶段对申请投标人的第一次筛选，主要侧重于对承包商总体能力是否适合招标工程要求进行审查。

资格审查一般由建设单位、委托编制标底的单位及建设监理单位组成审查小组，并请政府主管部门参加，在收到投标人的资格预审申请后开始。资格预审一般内容包括：法人地位、信誉、资金和财务状况、技术资格、主要经营业绩。

6、组织现场勘察和文件答疑

招标文件发出后，招标人应根据招标文件规定的时间统一组织投标人到现场进行实地踏勘，并在招标文件规定的时间组织召开招标答疑会。

组织投标单位进行勘察现场的目的在于使其了解工程场地和周围环境，以获取有用的信息。

文件答疑的目的在于澄清和解答投标单位对招标文件和勘察现场中所提出的问题或疑问。

第三节 工程项目投标

1、工程项目的投标程序

报名参加投标

办理资格审查

取得招标文件

研究招标文件

调查投标环境

制定施工方案

计算投标报价

确定投标策略

编制标书

投送标书

2、工程项目投标决策

投标决策是指针对工程项目的招标，是投标还是不投标；如果投标，是投什么性质的标，以及采用怎样的策略和技巧投标。

通常在以下几种情况，放弃投标：

超越经营范围；资质等级不够的；各方面都不如对手；工作任务满，无力承担的项目。

按投标性质分，投标有盈利标、保本标和亏损标。

盈利标是在报价过程中以较大利润为投标目标的策略。通常在以下情况采用：本企业的强项，投标对手少的工程，工期要求急的工程。

保本标是缺乏竞争优势的承包商，企业无后续工程或已经出现部分窝工，必须争取中标来维持企业运作的情况下，只好在算标中根本不考虑利润去夺标。

亏损标是指当企业出现大量窝工，为了有活干宁愿以亏损为代价来达到中标的目的。

3、工程项目投标报价

3.1投标报价的费用组成

投标报价的计算考虑三方面的内容：完成该工程的相关工程内容，费用的组成以及分摊用。

清单计价模式下的投标报价一般由以下费用组成：分部分项工程费、 措施费、其他项目费、规费、税金。

3.2工程项目投标报价技巧

投标报价技巧实质是在保证工程质量和工期的条件下，寻求一个好的报价的问题，以使在中标后能获得更多的利润，可以采用的方法有不平衡报价法、预备标价法、多方案报价法、低投标价夺标法等。

不平衡报价法指总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高单价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。

多方案报价法是对一些招标文件，如果发现工程范围不明确、条款不清楚或很不公正、或技术规定要求过于苛刻时，则要在充分估计投标风险的基础上，按多方案报价法处理。即按原招标文件报一个价，然后再提出，如果某条款作某些变动，报价可降低多少，由此可报一个较低的价，可以此来降低总价，多方案报价法从而吸引业主。

突然降低标价法是先按一般情况报价或表现出自己对该工程兴趣不大，到投标截止时，再突然降低，为最后中标打下基础。采用这种方法，一定要在准备投标报价过程中考虑好降价幅度，在临近截止日期前，根据情报信息和分析判断，做最后决策。如果中标，因为开标只降总价，在签订合同后可采用不平衡报价的思想调整工程量表内的各单价或价格，以期取得更高效益。

第四节工程项目开标、评标与中标

1、工程项目开标

- 开标的时间和地点：

《招标投标法》第三十四条规定开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标应当在招标文件中预先确定的地点。

- 开标过程：

开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备案。投标单位法定代表人或者授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。

- 废标条件：

在开标时，以下情况可定为废标：

投标文件未按规定的标志密封；

未经法定代表签署或未加盖投标单位公章；

未按规定的格式填写，内容不全；

截止时间以后送达的投标文件；

投标人未按招标文件要求提供投标保证金的；

组成联合体投标但未附各方共同投标协议的；

投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个以上报价，且未声明哪一个有效；

投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；

以他人名义投标或以其他弄虚作假方式投标的；

低于成本报价竞标并且不能提供证明材料的；

未能对招标文件提出的要求和条件做出响应的。

2、工程项目评标

- 评标委员会的组建

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会专家应当由招标人从政府有关部门提供的专家名册或者专家库名单中确定。

评标方法：

①综合评估法:

最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准的投标。可以对技术标进行符合性评审，进行打分量化。商务标也按照一定的标准量化，最终对两部分的量化结果进行加权，计算出每一投标的综合评估分，对得分高低进行排序，评出中标候选人。

②经评审最低投标价法

能满足招标文件的实质性要求，通过经评审最低投标价的投标，为中标候选人。

3、工程项目中标

- 中标人的确定

由招标人召开定标会议，根据评标委员会的评标报告，从评标委员会推荐的中标候选人中选出中标人，中标候选人应当限定在1-3人，并排列顺序。

中标人的投标应当符合下列条件之一：

①能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

②能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

- 中标通知

中标人确定后，招标人应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 合同的签订

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

第六章   工程项目的合同管理

第一节概述

1、工程项目合同的概念

合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

工程项目合同指承包人进行工程建设，发包人支付相应价款的合同。

2、工程项目合同的种类、形式

工程项目合同包括：勘察、设计合同、 施工合同、监理合同、咨询合同。

勘察合同、设计合同、施工承包合同属于建设工程合同，工程监理合同、咨询合同等属于委托合同。

3、工程项目合同文件的组成和解释顺序

按我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定施工合同文件的组成及解释顺序如下：

a. 施工合同协议书；

b.中标通知书；

c.投标书及其附件；

e.施工合同专用条款；

f.施工合同通用条款；

g.标准、规范及有关技术文件；

h.图纸；工程量清单； i.工程报价单或预算书；

j.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

合同文件优先顺序是不同的，解释合同文件优先顺序的规定一般在合同通用条款内，可以根据项目的具体情况在专用条款内进行调整。原则上应把文件签署日期在后的和内容重要的排在前面，即更加优先。

第二节  工程项目合同的签订、履行

1、工程项目合同的签订

项目合同的签订包括邀请、要约、还约和承诺4个阶段，其中要约和承诺是两个最基本、最主要的阶段。

要约邀请：希望他人向自己发出要约的意思表示。

要约：希望和他人订立合同的意思表示。

还约：受要约人不同意或不完全同意要约人提出的条件，为了进一步协商，对要约的条件提出修改意见。

承诺：受要约人同意要约的意思表示。

要约与要约邀请的区别：

要约邀请是当事人一方邀请对方向自己发出要约的事实行为，不具备一经对方承诺便形成合同的效力，不完全具备确定的当事人，要约邀请不具有明确的订约意图。

2、工程项目合同的履行

- 合同履行的概念：

按照合同规定，当事人双方各自享受权利、履行

义务的法律行为。

- 合同履行的原则：实际履行、适当履行

实际履行原则

要求项目合同的当事人按照合同规定的目标来履行，不得以支付违约金或赔偿经济损失来免除项目合同一方当事人继续履行合同规定的义务。

适当履行原则

项目合同的当事人按照法律和项目合同条款规定的标的，按质、按量、按时地履行。

第三节工程项目合同的变更、解除和终止

1、工程项目合同的变更、解除

- 合同变更的含义和特征

在合同尚未履行和尚未完全履行以前，合同当事人双方就合同的内容进行补充、修改的行为及所达成的协议。

特征：已存在合同关系，必须经过当事人协商一致，必须遵守法定的程序和方式，必须使合同的内容发生变化。

- 合同解除的含义和特征

合同解除是指消灭既存在的合同效力的法律行为。

特征：消灭合同的效力；当事人负有回复原状的义务。

- 解除、变更合同的条件：

a.当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家和公共利益；

b.订立合同时所依据的国家计划被修改或取消；

c.当事人一方由于关闭、转产、破产而确定无法履行合同；

d.由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使施工合同无法履行；

e.由于一方违约，使施工合同履行成为不必要。

2、工程项目合同的终止

- 合同终止的概念

合同终止指合同关系因客观情况发生而消灭。

- 合同终止的原因：

合同义务履行完毕；因不可抗力原因而终止；债权债务统归一人。

第四节 解决工程项目合同纠纷的主要方式

工程项目建设周期比较长，影响因素众多，在实际实施过程中，发生合同纠纷是比较常见的。解决纠纷的方式有4种：协商、调解、仲裁和诉讼。

1、协商解决

当事人双方进行磋商，在互相谅解的基础上，达成和解协议。

2、调解解决

由第三者从中调停，促进双方当事人和解。

3、仲裁解决

指双方当事人自愿把争议提交给一定的第三者审理，由其依照一定的程序做出判决和裁决。

4、诉讼解决

指司法机关和案件当事人在其他诉讼参与人的配合下为解决案件，依法定诉讼程序所进行的全部活动。

第五节 工程项目合同的索赔

1、索赔的概念和特征

索赔是指工程合同履行中，当事人一方因为对方不履行或不完全履行既定的义务，或者由于对方的行为使权利人受到损失时，要求对方补偿损失的权利。

- 索赔的特征:

（1）索赔是双向的，承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔。

（2）提出索赔的前提条件是由于非己方原因造成的，且实际发生了经济损失或权利损害。

（3）索赔是一种未经确认的单方行为，它与工程签证不同。签证是双方达成一致的补充协议，可以直接作为工程款结算的依据，而索赔必须通过确认后才能实现。

2、索赔的起因和处理原则

- 索赔的起因：

  - 由于业主没能正确履行合同义务

  - 合同缺陷

  - 工程变更

  - 工程师指令

  - 由于环境的变化

  - 国家政策、法令和法规的变化

  - 其它承包商的原因

- 索赔的处理原则:

（1）索赔必须以合同为依据。

（2）必须注意资料的可靠性，缺乏支撑和佐证索赔事件的资料，索赔不能成立。

（3）及时、合理地处理索赔，防止新的索赔发生。

（4）加强索赔的前瞻性，有效避免过多索赔事件的发生。

3、索赔的程序

●提交索赔意向通知

在索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知。

●起草并提交有关索赔报告

承包人在发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

●工程师提出解决办法

工程师收到承包人送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

●业主对工程师的意见作出决定

●承包商是否接受工程师的处理意见

4、反索赔的含义和一般内容

反索赔：业主向承包商提出补偿要求。

- 反索赔一般内容：

⑴工程建设失误索赔

⑵因承包商拖延工期引起的索赔，具体包括：增大工程管理费开支；建设单位盈利和收入损失

⑶承包商未履行的保险费用索赔

⑷对超额利润的索赔

⑸对指定分包商的付款索赔

⑹建设单位合理终止合同或承包商无正当理由放弃工程的索赔。

第七章  工程项目的计划管理

第一节工程项目的计划管理

1、概述

1.1基本概念

对项目的预期目标进行筹划安排等一系列活动的总称。

包括：目标规划、项目的任务、综合进度、完成任务所需的资源。

1.2计划管理的作用

- 通过计划可以分析研究总目标能否实现。

- 计划既是对目标实现方法、措施和过程的安排，又是目标的分解过程。

- 计划是实施的指南和实施控制的依据。

- 业主和项目的其它方面(如投资者)需要利用计划的信息 。

- 计划又是项目参加者协调的工具。

2、工程项目计划系统和主要内容

2.1工程项目的计划系统

计划作为一个阶段，位于项目批准以后，项目实施（施工）前。而作为一个项目管理的职能工作，它贯穿于工程项目生命期的全过程。

项目计划是逐步发展的。在项目过程中，计划有许多版本，随着项目的进展不断地细化具体化，同时又不断地修改和调整，形成一个前后相继的体系

①工程项目的目标设计和项目定义就已经包括一个总体的计划；

②可行性研究既是对计划的论证，又是一套较细和较全面的项目计划；

③在项目批准后，设计和计划是平行的。计划随着技术设计不断细化、具体化。每一步设计之后就有一个相应的计划，作为项目设计过程中阶段决策的依据。同时结构分解不断细化，项目组织形式也逐渐完备，这样就形成一个多层次的控制和保证体系

④在项目实施中，一方面随着情况的不断变化，每一阶段都必须研究修改、调整原计划；另一方面由于计划期计划较粗，在实施中必须不断地采用滚动的方法详细地安排近期计划。

由上分析可见，项目的计划是一个持续的、循环的、渐进的过程。

2.2工程项目计划的主要内容

项目计划的内容十分广泛，包括许多具体的计划工作：

⑴工期计划        ⑵成本（投资）计划

⑶资源计划        ⑷质量计划

⑸其他计划，如现场平面布置、后勤管理计划、项目的运营准备计划。

不同项目、不同项目参加者所负责计划的内容和范围不一样，一般由任务书或合同规定的工作范围、工作责任确定。

3、工程项目计划的编制

项目计划的编制一般按以下步骤进行：

第二节工程项目的网络计划技术

1、双代号网络图的有关知识

1.1网络图的概念

网络图是由箭线和节点组成的有向、有序的网状图形。

根据图中箭线和节点所代表的含义不同，可将其分为双代号网络图和单代号网络图。

1.2网络计划的概念

网络计划是指在网络图上加注各项工作的时间参数而成的工作进度计划。

1.3网络图的相关概念

- 逻辑关系

在网络计划中，各项工作之间的先后顺序关系成为逻辑关系。逻辑关系又分为工艺逻辑关系和组织逻辑关系。

工艺关系是由生产工艺客观上所决定的各项工作之间的先后顺序关系。
    组织关系是在生产组织安排中，考虑劳动力、机具、材料或工期的影响，在各项工作之间主观上安排的先后顺序关系。

- 网络图的构成

工作是网络计划的基本促成部分。在网络图中，以箭杆表示，箭杆两端用编

上号码的圆圈连接。杆上表示工作名称，杆下表示持续时间。如下图：

网络图中的圆圈表示工作之间的联系，在网络图上称为节点。在时间上表示指向某节点的工作全部完成后，该节点后面的工作才能开始。

从网络图的起点节点开始，到达终点节点的一系列箭线、节点的通路，称为线路。

箭线、节点、线路是构成网络图的三个基本要素。

- 工作关系

在网络图中，相对于某一项工作（称其为本工作）来讲，紧挨在其前边的工作称为紧前工作，紧挨在其后边的工作称为紧后工作。

与本工作同时进行的工作称为平行工作。

从网络图起点节点开始到达本工作之前为止的所有工作，称为本工作的先行工作。

从紧后工作到达网络图终点节点的到达网络图终点节点的所有工作，称为本工作的后续工作。

- 关键工作与关键线路的概念

(1)关键工作:

在网络计划中总时差最小的工作称为关键工作。

(2)关键线路:

网络计划总持续时间最长的线路称为关键线路。

- 虚工作

虚工作是既无工作内容，也不需要时间和资源，是为使各项工作之间的逻辑关系得到正确表达而虚设的工作。

2、双代号网络图的绘制

2.1双代号网络图的绘制原则

(1)正确表达各项工作之间的逻辑关系

(2)网络图中不允许出现循环回路

(3)在网络图中不允许出现带有双向箭头或无箭头的连线。

(4)在网络图中不允许出现没有箭尾节点和没有箭头节点的箭线。

(5)在一张网络图中，一般只允许出现一个起点节点和一个终点节点。

(6)当网络图的起点节点有多条外向箭线或终点节点有多条内向箭线时，为使图形简洁，可用母线法绘制。

(7)在网络图中，不允许出现同样代号的多项工作。

(8)应尽量避免箭线交叉。当交叉不可避免时，可采用暗桥法、断线法等方法表示。

（9）网络图节点编号规则，只要不重复、不漏编，每根箭线的箭头节点编号大于箭尾节点的编号即可。

2.2双代号网络图的绘制步骤

当已知每项工作的紧前工作时，可按以下步骤绘制网络图：

（1）绘制无紧前工作的工作箭线，使它们具有相同的开始节点，以保证网络图只有一个起点节点。

（2）依次绘制其他工作箭线。在绘制这些工作箭线时，当所要绘制的工作只有一个紧前工作时，将该工作箭线直接画在其紧前工作箭线之后；当所要绘制的工作有多个紧前工作时，应采取相应的画法，正确表达他们之间的逻辑关系。

（3）当各项工作箭线都绘制出来之后，应合并那些没有紧后工作之工作箭线的箭头节点，以保证网络图只有一个终点节点。

（4）当确认所绘制的网络图正确后，即可进行节点编号。网络图的节点编号在满足前述要求的前提下，有时采用不连续的编号方法，以避免以后增加工作时而改动整个网络图的节点编号。

3、网络计划时间参数的计算

3.1网络计划时间参数的概念

工作的时间参数:

①工作的持续时间（Di-j）

对一项工作规定的从开始到完成的时间。

②工作的最早开始时间（ESi-j）

在其所有紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时间。

③工作的最早完成时间（EFi-j）

工作的最早完成时间等于本工作的最早开始时间与其持续时间之和。

④工作的最迟完成时间（LFi-j）

在不影响整个任务按期完成的条件下，本工作最迟必须完成的时间。

⑤工作的最迟开始时间（LSi-j）

工作的最迟开始时间等于本工作的最迟完成时间与其持续时间之差。

⑥工作的总时差（TFi-j）

在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。

⑦工作的自由时差 （FFi-j）

在不影响其紧后工作的最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。

其表示方法如下图：

i

j

工作名称

持续时间

节点的时间参数;

① 节点的最早时间（ETi）

指节点（也称为事件）的最早可能发生时间。

② 节点的最迟时间（LTi）

指在不影响工期的前提下，节点的最迟发生时间。

网络计划的工期：

① 计算工期（TC）

指通过计算求得的网络计划的工期。

② 计划工期（ TP ）

指完成网络计划的计划（打算）工期。

③ 要求工期（ Tr ）

指合同规定或业主要求、企业上级要求的工期。

3.2工作法计算时间参数

- 以网络计划中的工作为对象，直接计算各项工作的时间参数和网络计划工期。

- 工作最早时间：最早开始时间和最早完成时间

ES i-j  =  0    ( i  = 1）

ES i-j  =  Max (ESh-i  + D h-i )  =  Max  ( EF h-i )

EF i- j   =  ESi-j  + D i-j

计算工期：  T c =  Max  ( EF i -n )  （n为终点节点）

计划工期：   T P　 ≤   T r （当有要求工期时）

T P    =     T c （当无要求工期时）

- 工作最迟时间：最迟完成时间和最迟开始时间

LF i-n  =  T P       ( n为终点节点）

LF i-j  =  Min (LFj-k  - D j-k )  =  Min  ( LSj-k )

LS i- j   =  LFi-j  - D i-j

- 工作总时差：

TF i-j  =  LFi-j  -  EF i-j  =  LSi-j - ES i-j

- 工作自由时差：

FF i-j  =   ES j-k   - EF i-j

- 关键线路的确定

在网络计划中总时差最小的工作称为关键工作。网络计划总持续时间最长的线路称为关键线路。

找出关键工作之后，将这些工作首尾相连，便构成从起点节点到终点节点的通路，这条通路就是关键线路。

3.3节点法计算时间参数

节点法是指计算网络计划中各个节点的最早时间和最迟时间，然后再据此计算各项工作的时差值和网络计划的计算工期。

- 计算节点参数：

ETi = 0   ( i = 1)

ETj = Max ( ETi + Di - j )

Tc =  ETn

LTn= Tp

LTi= Min( LTj - Di-j)

表示方法：

j

ETi

LTi

ETj

LTj

Di - j

- 计算工作的总时差

TF i-j  =  LFi-j  -  EF i-j  =  LTj - ET i- Di – j

- 计算工作的自由时差

当本工作与其紧后工作之间无虚工作时：

FF i-j  =  ETj - ET i- Di – j

当本工作与其紧后工作之间存在虚工作：

FF i-j  =  Min{ETk} - ET i- Di – j

- 由节点时间推算工作时间参数

ESi-j = ETi

EFi-j = ETi + Di-j

LFi-j =  LTj

LSi-j = LTj - Di-j

TFi-j = LTj - ETi - Di-j

FFi-j = ETj - ETi - Di-j

- 关键线路的确定

关键工作 ： ETi =  LTi

ETj =  LTj

总时差最小 TFi-j = LTj - ETi - Di-j

3.4标号法确定关键线路

利用按节点计算法的基本原理，对网络计划中的每个节点进行标号，然后利用标号值确定网络计划的计算工期和关键线路。

节点标号应从网络计划的起点节点开始，顺着箭线方向按节点编号从小到大的顺序依次进行。步骤如下：

①网络计划起点节点的标号值为零

②其他节点的标号值等于以该节点为完成节点的各项工作的开始节点标号值加上持续时间所得之和的最大值

③网络计划的计算工期就是网络计划终点节点的标号值

④关键线路应从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向按源节点确定。

例如：

(④ , 20)

111

2

3

4

5

6

b1=0

(①, 5)

(③,20)

(②,9)

5

5

4

7

11

6

3

8

A

B

D

C

H

E

F

G

4、双代号时标网络图

时标网络计划的概念：

将双代号网络节点的位置、箭线的长度按一定的时间比例水平投影在同一时间坐标上而绘制的网络图。

在时标网络图上，用水平实箭线的投影长度表示工作的持续时间，用水平波形线的投影长度表示工作的自由时差，用垂直虚箭线表示虚工作，用垂直实线表示连接线。

在时标网络图上，各项工作的起止日期、持续时间和时差值，以及关键线路都能明确的表示出来，比一般的网络图直观易懂。

4.1时标网络图的绘制

时标网络计划的绘制步骤与方法：

(1)恰当的确定时间比尺，绘出时间坐标线。

(2)按时间刻度确定每项工作的最早开始时间的节点位置。

首先确定关键工作的节点位置，画出关键线路；然后在关键线路的上下，从始节点开始，节点号从小到大的顺序确定非关键工作的节点线路，画出各条非关键线路。

(3)按各项工作的持续时间沿水平方向以实线画出箭线长度在时间坐标上的水平投影长度，即表示该工作的持续时间。

(4)用水平波形线把工作的实箭线箭头与其紧后工作的最早开始节点相连接，波形线水平投影长度表示该工作的自由时差。

（5）虚工作工垂直的虚箭线表示，当有时差值用水平波形线表示。

（6）终节点的时间位置就是网络计划的完工时间。

- 双代号时标网络计划的一般规定：

- 以水平时间坐标为尺度表示工作时间 (单位：天、周、旬、月、年)

- 以实箭线表示工作、虚箭线表示虚工作（虚线只能画垂直）

- 以波型线表示工作的时差（或时间间隔）

- 节点中心对准相应的时标位置（作为一个点）

- 按最早时间编制时标网络计划

4.2时标网络计划的时间参数确定

  - 关键线路(CP):自始自终不出现波型线的线路

  - 计算工期(TC):始节点与终节点之差

  - 最早开始（ ESi-j ）最早完成（EFi-j ）：见图

  - 时间间隔[自由时差(FFi-j)]:波型线水平投影长度

  - 总时差 :TFi-j = Min( TFj-k + LAGi-j ，j-k)

  - 最迟开始:LSi-j =  TFi-j + ESi-j

  - 最迟完成:LFi-j =  TFi-j + EFi-j

5、网络计划的优化

网络计划的优化是指在编制阶段，在一定约束条件下，按既定目标，对网络计划进行不断调整，直到寻找出满意结果为止的过程。

网络计划优化的目标一般包括工期目标、费用目标和资源目标。根据既定目标网络计划优化的内容分为工期优化、费用优化和资源优化三个方面。

- 工期优化

工期优化就是通过压缩计算工期，以达到既定工期目标，或在一定约束条件下，使工期最短的过程。

工期优化一般是通过压缩关键线路的持续时间来满足工期要求的。在优化过程中要注意不能将关键线路压缩成非关键线路，当出现多条关键线路时，必须将各条关键线路的持续时间压缩同一数值。

- 费用优化

一项工程的总费用包括直接费用和间接费用。在一定范围内，直接费用随工期的延长而减少，而间接费用则随工期的延长而增加，总费用最低点所对应的工期（Tp）就是费用优化所要追求的最优工期。

- 资源优化

计划执行中，所需的人力、材料、机械设备和资金等统称为资源。资源优化的目标是通过调整计划中某些工作的开始时间，使资源分布满足某种要求。

资源有限-工期最短的优化

在人力、材料设备和资金有限的条件下，寻求工期最短

工期固定-资源均衡优化

在工期规定的条件下，寻求投入的人力、材料、设备和资金等资源的数量最小。

第八章    工程项目的实施控制

第一节  概述

1、工程项目控制与协调的概念

1.1工程项目控制

工程项目控制:管理者为实现项目目标，通过有效的监督手段及项目受控后的动态效应，不断改变项目的控制状态以保证项目目标实现的综合管理过程。

1.2工程项目协调

工程项目协调：项目管理者为实现项目目标，通过联合沟通方式，调动相关组织的力量和活动，以提高其组织效率的综合管理过程。

2、工程项目控制的基本理论

①控制是一定主体为实现一定的目标而采取的一种行为。

②控制是按事先拟定的标准和计划进行的。

③控制的方法是检查、分析、监督、引导和纠正。

④控制是对被控制系统而言，进行全过程、全要素的控制。

⑤提倡主动控制。

3、工程项目控制的过程

建设工程项目实施控制的主要工作：

a)预测和管理建设工程项目实施控制工作；

b)跟踪和监督项目实施过程中的工作；

c)分析和纠正实施过程中的偏差；

d)实施过程分析和诊断；

e)采取调控措施。

流程图如下：

项目实施计划

干扰

投入

输出

收集

实际

情况

工程

状态

报告

计划目标与实施

状况相比较

正常

偏离

纠偏措施

修改计划

改变

投入

* 定期进行

* 有限循环

(4M1E)

4、工程项目控制的主要内容

工程项目控制的主要内容：

投资控制

施工成本控制

质量控制

进度控制

安全控制

第二节  工程项目的投资控制

1、工程项目投资控制的概念

投资控制是指在项目决策阶段、设计阶段、承发包阶段和建设实施阶段，把投资的发生控制在批准的限额内，以保证项目投资管理目标的实现，并有效的使用人力、物力、财力，取得较好的投资效益和社会效益。

2、工程项目投资控制的原则

⑴建设工程项目成本控制要求实施全过程、多方面综合控制

●在建设工程项目的构思与定义阶段，形成工程构想，初步进行项目结构分解，实施分项投资估算，做出拟建项目的概略经济评价，形成初步的项目投资建议。

●在可行性研究阶段，对项目各种拟建方案进行初步投资估算，并论证每一方案在功能上、技术上和财务上的可行性。

●在方案建议阶段，按照不同的设计方案编制估算书。

●在初步设计阶段，制订投资分项初步概算，制订资金支出初步估算表。

●在施工图设计阶段，编制分项施工图预算，与项目投资限额进行衡量、比较，调整偏差。

⑵工程项目投资控制的重点：设计阶段

项目投资控制的关键在于施工以前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于设计。

3、工程项目投资控制的内容

- 工程项目决策阶段的投资控制

在项目建议书阶段，进行投资估算和资金筹措设想，同时对项目的经济效益和社会效益作初步估计。

在可行性研究阶段，对拟建项目的各种经济因素进行调查、研究、预测、计算和论证，进行财务评价和国民经济评价。

设计任务书阶段，估算出较准确的投资控制额，作为建设期投资控制的最高限额。

- 设计阶段的投资控制

设计阶段投资控制方法：

（一）设计方案的优化与评价

设计方案的优化与评价是控制工程费用有效手段之一。

不同类型的建筑，使用目的及功能要求不同，设计方案的评价内容、方法也不同，通常采用综合评价法。

（二）应用价值工程优化设计方案

价值工程原理：

价值工程中价值的含义是产品的一定功能与获得这种功能所支出的费用之比。

其中，功能指研究对象（产品）所具有的能够满足某种需要的属性或效用；成本指产品在寿命周期内所花费的全部费用，包括生产成本和使用成本

（三）推行限额设计

按照批准的可行性研究和投资估算额进行初步设计，按照初步设计的概算额进行施工图设计，根据施工图预算额对各专业设计进行限额分配，使各专业在分配的投资限额内进行设计并保证各专业满足使用功能的要求，最终保证总的投资额不被突破。

- 招投标阶段的投资控制

主要通过编制与审查标底、编制与审核招标文件、与总承包单位签订发包合同等进行投资控制。

- 施工阶段的投资控制

编制施工阶段投资控制详细的工作流程图和投资计划；

建立、健全施工阶段投资控制的措施；

监督施工过程各方合同的履行情况；

处理好施工过程中的索赔工作。

4、工程项目控制的措施

- 组织措施

有明确的项目组织机构，使投资控制有专门机构和人员管理，任务职责明确，工作流程规范化。

- 技术措施

应用价值工程于设计、施工阶段，进行多方案选择，严格审查初步设计、施工图设计、施工组织设计和施工方案，严格控制设计变更，研究采取相应的有效措施来达到节约投资的目的。

- 经济措施

推行经济承包责任制，将计划目标进行分解，动态地对工程投资计划值和实际支出值进行比较，严格各项费用的审批和支付。

- 合同措施

通过合同条款的制订，明确和约束在设计、施工阶段控制工程投资，不突破计划目标值。

第三节  工程项目的施工成本控制

1、工程项目施工成本控制的概念

施工成本控制的概念;

在保证工程质量、工期等方面要求的前提下，对项目的实际费用 采取监督措施，及时纠正偏差，把各项费用支出控制在计划成本内，以保证成本计划地实现。

2、工程项目施工成本控制的方法

2.1成本分析表法

⑴ 月度直接成本分析表

反映实际完成的实物量与成本相对应的情况，对比与预算成本、计划成本的实际偏差、目标偏差，为分析偏差原因并确定纠偏措施提供依据。

⑵ 月度间接成本分析表

反映间接成本的发生情况，对比与预算成本、计划成本的实际偏差、目标偏差，为分析引起偏差的原因并确定纠偏措施提供依据。

⑶ 最终成本控制报告表

通过已经完成的实物进度、已完产值和已完累计成本，结合尚需完成的实物进度、尚可上报的产值以及将要发生的成本，进行最终成本预测。

2.2进度-成本同步控制法

横道图计划的进度与成本的同步控制

网络图计划的进度与成本的同步控制

2.3施工图预算控制法

在施工项目的成本控制中，可按施工图预算，实行“以收定支”或者“量入为出”进行控制，其中包括对人工费控制、材料费控制、施工机械使用费的控制、周转设备使用费的控制、构件加工费和分包工程费的控制。

2.4偏差控制法

在制定出计划成本的基础上，通过采用成本分析方法找出计划成本与实际成本间的偏差和分析偏差的原因与发展趋势，采取措施减少或消除偏差，实现目标成本。

实际偏差=实际成本-预算成本

计划偏差=预算成本-计划成本

目标偏差=实际成本-计划成本

第四节  工程项目进度控制

1、工程项目进度控制的概念

对项目各建设阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系编制计划，对实际进度与计划进度出现的偏差时进行纠正，并控制整个计划的实施。

2、工程项目进度控制的内容

2.1设计阶段

- 设计准备阶段进度控制

（1）收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策。

（2）编制工程项目建设总进度计划。

（3）编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行。

（4）进行环境及施工现场条件的调查和分析。

- 设计阶段进度控制

（1）编制设计阶段工作计划，并控制其执行。

（2）编制详细的出图计划，并控制其执行。

2.2施工阶段

- 施工阶段进度控制

（1）编制施工总进度计划，并控制其执行。

（2）编制单位工程施工进度计划，并控制其执行。

（3）编制工程年、季、月实施计划，并控制其执行。

第五节  工程项目的质量控制

1、工程项目质量控制的概念

工程项目质量控制是工程项目建设的核心，是决定工程建设成败的关键。

1.1工程项目质量控制的概念

工程项目质量控制是指为满足工程项目的质量需求而采取的作业技术和活动。

1.2工程项目质量的概念

工程项目质量简称工程质量。

工程质量是满足业主需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。它们分别体现在工程项目的适用性、经济性、可靠性、外观及环境协调等方面。

2、工程项目质量控制的原则

工程项目质量控制的四大原则：质量第一原则、预防为主原则、为用户服务原则、用数据说话原则。

3、工程项目质量影响因素的控制

影响工程质量的因素很多，归纳起来主要有：

人(Man)、材料(Material)、机械（machine)、方法(Method)和环境(Environment)，简称为4M1E因素。

4、质量控制的数学方法

- 直方图法：

直方图又称为质量分布图，利用直方图可分析产品质量的波动情况，了解产品质量特征的分布规律，以及判断生产过程是否正常的有效方法。直方图还可用来估计工序不合格品率的高低、制订质量标准、确定公差范围、评价施工管理水平等。、

- 排列图法：

将众多因素进行排列，分析影响质量的主要问题。

- 因果分析图法

因果分析图法又称特性要因图，是用来寻找质量问题产生原因的有效工具。

逐步深入研究和讨论质量问题的图示方法。

根据质量问题的原因大小顺序分别用主干、大枝、中枝、小枝来表示。

对重要的影响原因还要用标记或文字说明，以引起重视。最后对照各种因素逐一落实，制定对策，限期改正，只有这样才能起到因果分析的作用。

第六节  工程项目的安全控制

1、工程项目安全控制的概念

通过对生产过程中涉及到计划、组织、监控、调节和改进等一系列致力于满足生产安全所进行的管理活动。

安全生产的概念

指使生产过程处于避免人身伤害、设备损坏及其他不可接受的损害风险的状态。

2、工程项目安全控制的目标

减少和消除生产过程中的事故，保证人员健康安全和财产免受损失。具体应包括：

- 减少或消除人的不安全行为的目标；

- 减少或消除设备、材料不安全状态的目标；

- 改善生产环境和保护自然环境的目标。

3、工程项目安全控制的程序和措施

- 工程项目安全控制的程序：

（1）确定项目的安全目标；

（2）编制项目安全技术措施计划；

（3）安全技术措施计划的落实和实施；

（4）安全技术措施计划的验证；

（5）持续改进，直至完成工程项目的所有工作。

- 工程项目安全控制的措施：

① 建立安全控制体系

② 采取安全技术措施

③ 进行安全教育

④进行安全交底

⑤加强安全检查

4、工程项目安全事故的分类和处理

- 工程项目安全事故的分类

  - 职业伤害事故

指因生产过程及工作原因或与其相关的其他原因造成的伤亡事故。

- 职业病

经诊断因从事接触有毒有害物质或不良环境的工作而造成急慢性疾病，属职业病。

  - 按事故原因分类

高处坠落、物体打击、触电事故、机械伤害、坍塌事故、火灾爆炸

  - 按事故后果严重程度分类

轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故、急性中毒事故

- 工程项目安全事故的处理

  - 安全事故处理的原则

（1）事故原因不清楚不放过。

（2）事故责任者和员工没有受到教育不放过。

（3）事故责任者没有处理不放过。

（4）没有制定防范措施不放过。

  - 安全事故处理程序

（1）及时报告安全事故，迅速抢救伤员并保护好事故现场；

（2）排除险情，防止事故蔓延扩大；

（3）组织调查组，进行安全事故调查；

（4）现场勘察，分析事故原因；

（5）明确责任者，对事故责任者进行处理；

（6）写出调查报告，提出处理意见和防范措施建议；

（7）事故的审定、结案、登记。

第九章   工程项目的风险管理

第一节  概述

1、基本概念

1.1风险

关于风险的概念，至今尚无统一的定义，较为普遍接受的有以下两种定义：

（1）风险是损失发生的不确定性。

（2）风险是在一定条件下，一定期限内，某一事件其预期结果与实际结果之间的变动程度。变动程度越大，风险越大；反之，则越小。

风险要具备两方面条件：一是不确定性，二是产生损失后果，否则就不能称为风险。因此，肯定发生损失后果的事件不是风险，没有损失后果的不确定性事件也不是风险。

风险管理是指通过采用科学的方法对存在的风险进行识别、估计、评价、应对和监控，选择最佳风险管理措施对风险予以处理，以保证以较低的成本投入，最大限度的减少风险损失，获得较高安全保障的过程。

1.2风险的分类

（1）按风险后果分类可分为：

纯粹风险、投机风险

（2）按风险来源分：

自然风险、人为风险，其中人为风险包括行为、政治、经济、技术风险、组织风险等。

（3）按风险影响范围分： 全局风险、局部风险

（4）按风险后果的承担者分：如业主方面的风险，承包商方面的风险等。

（5）按风险是否可管理分类

（6）按风险是否可预测分类

1.3工程项目风险的概念

工程项目风险可定义为：在项目建设过程中，由于各种各样的原因，发生潜在的危险和损失的可能性或概率。

- 工程项目风险具有以下特点：

（1）在一个项目中有许多种类的风险存在。

（2）风险在整个项目生命期中都存在，而不仅在实施阶段。

（3）风险的影响常常不是局部的，而是全局的。

（4）风险的发生和影响也有一定的规律性，是可以进行预测的。

（5）参与工程建设的各方均有风险，但各方的风险不尽相同。

1.4工程项目风险管理

工程项目风险管理就是通过采用科学的方法对项目建设风险进行识别、评估，并以此为基础采用应对和监控措施，有效地控制风险，可靠地实现工程项目的总目标。

工程项目风险管理是一个系统的、完整的过程，包括风险识别、风险评价、风险应对，以及实施结果的检查等方面内容。

2、风险管理的内容

- 风险识别：对潜在的可能损失的识别是首要任务，也是困难的任务。

- 风险分析和评价：即评估风险发生的概率及风险事件对项目的影响，测度风险量；

- 风险处理：风险控制、风险自留、风险转移

- 风险监督：包括对风险发生的监督和对风险管理的监督

所谓风险量，是指各种风险的量化结果，其数值大小取决于各种风险的发生概率及其潜在损失。如果以R表示风险量，p表示风险的发生概率，q表示潜在风险损失，则R可以表示为p和q的函数，即：

R=f（p，q）

在多数情况下是以离散形式来定量表示风险的发生概率及其损失，因而风险量R相应地表示为：

R=∑pi·qi

式中，i=1，2，……，n，表示风险事件的数量。

第二节  工程项目风险的识别与分析

1、风险的识别

1.1风险识别的步骤

（1）确认不确定性。

（2）建立初步清单。

（3）建立各种风险事件并推测结果。

（4）对潜在风险进行重要性分析和判断。

（5）风险分类

（6）建立风险目录摘要。

1.2风险识别的方法

对工程项目风险的识别，可以根据项目自身特点，采用相应的方法。

①专家调查法

通过向专家、当事人调查有关经营和财产的问题，了解相关风险因素。

②财务报表法

通过分析资产负债表、营业报表及有关补充材料，可以识别企业当前的所有资产、责任及人身损失风险。

③流程图法

将一个工程项目的经营活动按步骤或阶段顺序以若干个模块形式组成一个流程图系列，每个模块中都标出各种潜在的风险。

④初始清单法

结合本企业或某项工程所面临的潜在损失对一览表中的损失予以具体化，从而建立特定工程的风险一览表。

⑤经验数据法

经验数据法也称为统计资料法，即根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险。

⑥风险调查法

由风险识别的个别性可知，两个不同的建设工程不可能有完全一致的工程风险。因此，在建设工程风险识别的过程中，花费人力、物力、财力进行风险调查是必不可少的，这既是一项非常重要的工作，也是建设工程风险识别的重要方法。

2、风险分析

2.1风险分析的内容

(1)风险存在和发生的时间分析。

(2)风险的影响和损失分析。

例如，某个工程活动受到干扰而拖延, 则可能影响它后面的许多活动。

(3)风险发生的可能性分析。

(4)确定风险级别。

(5)风险的起因和可控制性分析 。

在风险衡量过程中，工程项目风险被量化为关于风险发生概率和损失严重性的函数，但在选择对策之前，还需要对工程项目风险量做出相对比较，以确定工程项目风险的相对严重性。为此，可根据等风险量曲线建立风险等级图。

实际应用时一般将风险量的大小分成五个等级，分别是： VL（很小）； L（小）； M（中等）；H（大）；VH（很大）

2.2风险分析说明

风险分析结果必须用文字、图表进行表达说明作为风险管理的文档，即以文字、表格的形式作风险分析报告。这个结果表达不仅作为风险分析的成果，而且应作为人们风险管理的基本依据。此外风险应在任务单、决策文件、研究文件、报告指令等文件中予以说明。

第三节 工程项目风险的防范与处理

1、风险的处理

风险处理有两类基本方法：风险控制和财务措施。

1.1风险控制

风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性,或者减少风险事件发生时造成的损失。

风险控制的四种基本方法是：风险回避、风险预防与分离、风险转移和分散。

- 风险回避：风险回避是投资主体有意识地放弃风险行为，完全避免特定的损失风险。简单的风险回避是一种最消极的风险处理办法，因为投资者在放弃风险行为的同时，往往也放弃了潜在的目标收益。

- 风险预防：不是放弃风险，而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。控制的阶段包括事前、事中和事后三个阶段。事前控制的目的主要是为了降低损失的概率，事中和事后的控制主要是为了减少实际发生的损失。

- 风险分离：将风险单位分离间隔，以避免发生连锁反应或互相牵连。这种处理可以将风险局限在一定的范围内，从而达到减少损失的目的。

- 风险分散：通过增加风险单位以减轻总体风险的压力，来达到共同分摊集体风险的目的。

- 风险转移：指通过契约，可以将部分或全部风险转移给一个或多个其他参与者。。通过风险转移过程有时可大大降低经济主体的风险程度。

1.2财务措施

采用经济手段可以处理确实会发生的损失。

- 风险的财务转移

风险转移人寻求用外来资金补偿确实会发生或业已发生的风险。

（1）非保险转移：工程担保，通过担保银行或保险公司开具保证书或保函。

（2）保险转移：通过购买保险进行转移。

- 风险自留：如果损失发生，经济主体将以当时可利用的任何资金进行支付。风险保留包括无计划自留、有计划自留。无计划自留。指风险损失发生后从收入中支付，即不是在损失前做出资金安排。当经济主体没有意识到风险并认为损失不会发生时，或将意识到的与风险有关的最大可能损失显著低估时，就会采用无计划保留方式承担风险。

- 风险准备金：

风险准备金是从财务角度为风险做准备，在计划中另外增加一笔费用。

风险准备金＝风险损失×发生的概率

2、工程项目保险

工程项目保险：是指通过保险公司以收取保险费的方式建立保险基金，一旦发生自然灾害或意外事故，造成参加保险者的财产损失或人身伤亡时，用保险金给以补偿的一种制度。

(1)工程保险的种类

我国的工程保险主要是建筑工程一切险、安装工程一切险以及建筑安装工程第三者责任险。

(2)建筑工程一切险的内容

工程本身，施工用设施和设备，施工机具，场地清理费 ，第三者责任 ，由被保险人看管或监护的停放于工地的财产 。

3、工程担保

- 工程担保形式：保证人、违约金、定金、留置权、抵押权

(1)保证人

保证人是保证当事人一方履行合同的第三人。被保证的当事人不履行合同时，保证人和被保证人一起承担连带责任。

(2)违约金

缔结合同的一方不履行合同或不适当履行合同时，必须付给对方一定数额的货币 。

（3）定金

签订合同的一方为了证明合同的成立和保证合同的履行向对方支付一定数额的货币。

(4)留置权

当事人根据合同的规定，保管对方的财物或来料加工，对方不按期或不如数给付保管费或加工费时，有权留置其财物。

(5)抵押

当事人一方或者第三人为履行合同向对方提供的财产保证 。

- 工程项目中的几种担保类型

(1)投标保证担保

投标保证是保证人保障投标人正当从事投标活动所作出的一种承诺，其有效期通常比投标书的有效期长28天。

形式：投标保函、担保保证书、保证金

(2)履约保证担保

保证人保障承包商履行承包合同所作出的一种承诺，其有效期通常应截至到承包商完成了工程施工和缺陷修复之日 。收到中标通知书和合同协议书后，中标人应在规定的时间内，签署合同协议书，连同履约保证一并送交业主。

形式：履约保函、担保保证书、保证金

（3）预付款保证担保

业主预先支付一定数额的工程款以供承包商周转使用，为了保证承包商将这些款项用于工程建设，需要保证人为承包商提供同等数额的预付款保证或者提交银行保函。预付款保证的保证金额一般为合同价10%~30%

(4)维修保证担保

维修保证也称质量保证，是保证人为承包商提供的，保证工程维修期内出现质量缺陷时，承包商应当负责维修的担保形式 。维修保证的保证金额一般为合同价1%~5%

（5）保留金保证担保

每月验工计价给承包商发放工程款时，业主一般都要扣留一定比例作为保留金，以使工程不符合质量要求时用于返工。保留金通常是从每月验工计价中扣留10%，以合同价的5%作为累计上限。

第十章   工程项目的竣工验收

第一节  概述

1、概念

1.1工程竣工

工程项目竣工是指承建单位按照设计施工图纸和承包合同的规定，已经完成了工程项目建设的全部施工活动，达到建设单位的使用要求。

1.2工程竣工验收

工程项目竣工验收是指施工单位将竣工的工程项目及与该项目有关的资料移交给建设单位，并接受由建设单位组织的对工程建设质量和技术资料的一系列检验并接收工作的总称。

2、竣工验收的作用

从宏观上看，工程项目竣工验收是国家全面考核项目建设成果、检验项目决策、设计、施工、设备制造、管理水平、总结工程项目建设经验的重要环节。

从投资者角度看，工程项目竣工验收是投资者全面检验项目目标实现程度、投资效果，并就工程投资、工程进度和工程质量进行审查和认可的关键环节。

从承包商角度看，工程项目通过竣工验收之后，就标志着承包商已全面履行了合同义务。

3、竣工验收的依据

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业工程施工质量验收规范的规定。

(2) 工程勘察、设计文件（含设计图纸、图集和设计变更单等）的要求。

(3) 建设单位与施工单位签订的工程施工承包合同；

(4) 国家和地方的强制性标准和国家法律、法规、规章及规范性文件规定。

第二节  竣工验收的内容与程序

1、竣工验收的内容

工程技术资料验收：包括工程地质勘察报告，设计图纸与说明，施工与质量检查记录，实验报告，技术总结，合同协议、各种竣工图等资料。

综合资料验收：包括各种审批报告与批件，招投标文件，竣工验收报告，验收鉴定书。

工程财务资料验收：包括建设成本资料，支付使用的财务资料，设计概算、预算资料，施工决算资料。

建筑工程验收：包括基础工程、结构工程、门窗工程、装修工程、屋面工程。

安装工程验收：包括建筑设备安装工程、工艺设备安装工程、动力设备安装工程。

2、竣工验收的程序

- 工程项目竣工初验

（1）当施工单位施工的工程项目完工并达到竣工验收条件后，先进行自查自评；

（2）自查自评合格后向监理单位提交《验收申请报告》。总监理工程师组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行初验，并签署质量评估报告，提交建设单位。

（3）施工单位填写《工程竣工质量验收报告》，上报建设单位。

- 工程项目竣工正式验收

（1）竣工验收组织

建设单位负责工程项目竣工验收，质量监督机构对工程项目竣工验收实施监督。

当工程具备竣工验收条件后，建设单位组织成立竣工验收小组，制定验收方案，向质量监督机构提交《建设单位竣工验收通知单》，质量监督机构审查后，确定竣工验收时间。

（2）竣工验收人员

竣工验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。

成员由建设单位该项目负责人、现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位成员组成，也可邀请有关专家参加验收小组，土建及水电安装专业人员应配备齐全。

（3）竣工验收的实施

① 组织竣工验收。

② 签发《竣工验收证明书》并办理移交。

③ 进行工程质量核定。

④ 办理工程档案资料移交。

⑤ 办理工程移交手续。

⑥ 办理工程决算。

第三节  工程档案与竣工图移交

1、工程档案移交

工程档案资料是在项目建设中，逐步积累起来的大量的文字、图纸资料，经过整理、编目形成的反映项目建设过程的全套资料。

工程竣工后，这些资料经过整理，移交给技术档案管理部门汇集、复印，立案存档。

工程技术档案的内容包括建设项目报建及前期资料、施工指导性文件、施工过程中形成的资料、竣工文件、工程保修回访资料等五个方面。

2、竣工图移交

竣工图是真实记录各种地下、地上建筑物等详细情况的技术文件，也是使用单位长期保存的技术资料，是工程项目竣工验收、投产交付使用的维修、改建、扩建的依据。按照现行规定绘制好竣工图是竣工验收的条件之一，在竣工验收前不能完成的，应在验收时明确商定补交竣工图的期限。

第四节  竣工决算与工程项目的后评价

1、竣工决算

竣工决算是全部工程完工并经有关部门验收后，由建设单位编制的综合反映该工程从筹建到竣工投产全过程中各项资金的实际运用情况、建设成果及全部建设费用的总结性经济文件 。

竣工决算包括，文字说明和决算报表两部分情况。

2、竣工决算与竣工结算的区别

工程竣工结算指承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包人进行的最终工程价款结算。

两者的区别：

编制单位和内容不同。

竣工结算是由施工单位预算部门编制的，其内容包括施工单位承担施工建筑安全工程的全部费用。竣工决算是建设单位财务部门编制的，包括建设项目从筹建开始到项目竣工交付生产为止的全部建设费用，最终反映工程项目的全部投资。

作用不同。

竣工结算是为竣工决算提供基础资料，作为核对和结算工程价款的依据，最终确定项目建安工程产值和实物工程量完成情况的基础材料。竣工决算是反映竣工项目的建设成果，作为办理交付验收的依据，是竣工验收的重要组成部分。

3、工程项目的后评价

工程项目后评价是指项目竣工投产并达到设计生产能力后，通过对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统评价，综合研究分析项目的实际情况及其与前评价预测状况的偏差，分析原因，总结经验，不断改进新项目的准备、管理、监督等工作，提高决策水平和投资效益。