答疑库：

（名词解释题） 1、（1）工程项目，（2）工程项目管理。 答：（1）为完成依法立项的新建、扩建、改建等各类工程而进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动组成的特定过程，包括策划、勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收和考核评价等。 （2）运用系统的理论和方法，对建设工程项目进行的计划、组织、指挥、协调和控制等专业化活动。 2、（1）项目法人责任制，（2）工程项目的组织机构 答：（1）建设项目出资者根据国家有关法律和法规组建的项目法人，依法对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资本的保值、增值负责，享有相应权利的责任制度。 （2）项目的组织机构是按照一定的管理目标，把项目的有关人员根据工作任务的性质划分为若干层次，明确各层次的管理只能，并使其具有系统性、整体性的组织系统。 3、（1）项目经理，（2）项目经理责任制 答：（1）建筑施工企业项目经理是指受企业法定代表人委托对工程项目施上过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。 （2）项目经理责任制是以项目经理为责任主体的施工项目管理目标责任制度。项目经理责仟制是施工项目管理的基本制度之一，是成功进行施工项目管理的前提和基本保证。 4、（1）工程项目策划，（2）项目构思策划 答：（1）建设工程项目策划是把项目建设意图转换成定义明确、系统清晰、目标具体，并且具有策略性运作思路的系统活动。 （2）项目构思策划过程是从项目最初构思方案的产生到最终构思方案形成的过程。即项目构思的产生、项目定位、项目目标系统设计、项目定义并提出项目建议书的全过程。 5、（1）风险，（2）风险量 答：（1）一般地说，风险是指损失的不确定性。对于工程项目管理而言，风险是指可能出现的影响项目目标实现的不确定因素。 （2）风险量指各种风险的量化结果，其数值大小取决于各种风险(损失)的发生概率及其潜在损失。如果以R表示风险量，P表示风险的发生概率，g表示潜在损失，则R可以表示为P和g的函数，即：R＝／(P，g) 6、（1）工程项目进度控制，（2）工程项目质量控制 答：（1）工程进度控制是指在实现建设项目总目标的过程中，为使建设工程的实际进度符合项目进度计划的要求，使项目按计划要求的时间动用而开展的有关管理活动。 （2）质量控制是在明确的质量目标条件下通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督来实现预期目标的过程。 7、（1）网络图，（2）双代号网络图 答 ：（1）网络图是由箭线和节点组成，用来表示工作流程的有向、有序网状图形，—个网络图表示一项计划任务。 （2）双代号网络图是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图。 （问答题） 8、工程项目有哪些特点? 答：(1)具有特定的对象： (2)有时间限制； (3)有资金限制和经济性要求； (4)一次性； (5)特殊的组织和法律条件； (6)复杂性和系统性。 9、工程项目的全寿命周期是什么?都包括哪些阶段? 答：工程项目的全寿命周期，是指一个工程项目由筹划立项开始，直到项目竣工投产，收回投资，达到预期投资目标的整个过程，包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段。 (1)项目的决策阶段，即前期策划和确立阶段。这个阶段工作重点是对项目的目标进行研究、沦证、决策c其工作内容包括项目的构思、目标设计、可行性研究和批准(立项)。 (2)项目的实施阶段，包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。招投标工作分散在设计前的准备阶段、设计阶段和施工阶段中进行，因此可以不单独列为招投标阶段。 (3)项目的使用(运行)阶段。 10、工程项目管理有哪些任务？ 答：工程项目管理的任务包括：组织协调、合同管理、进度控制、质量控制、费用控制、风险管理、信息管理。 11、什么是项目构思策划? 答：项目构思策划过程是从项目最初构思方案的产生到最终构思方案形成的过程。即项目构思的产生、项目定位、项目目标系统设计、项目定义并提出项目建议书的全过程。 在项目构思策划过程中，首先是项目构思的产生，项目构思产生可以是企业发展的需要(如发现了新的投资机会)，也可以是城市发展的需要(如城市轨道交通线的建设)等；对于那些明显不现实或没有实用价值的构思必须淘汰，选择少数几个有价值和可能的构思后进行项目的定位，项目定位是根据国家、地区或企业发展的总体规划，在环境分析的基础上，明确项目建设的地位、影响力和档次规格标准，它将决定项目的建设目标；之后提出项目的目标因素，进而构成项目标系统；在目标系统形成的基础上，可以进行项目定义，工程项目定义是以工程项目的目标体系为依据，在项目的界定范围内以书面的形式对项日的性质、用途和建设内容进行的描述，并可以据此提出工程的项目建议书。 12、建设工程项目实施阶段策划的基本内容是什么? 答：建设工程项目实施阶段策划的主要任务是定义如何组织开发或建设过程，其基本内容如下： (1)项目实施的环境和条件的调查与分析； (2)项目目标的分析和再论证； (3)项目实施的组织策划； 。 (4)项目实施的管理策划： (5)项目实施的合同策划； (6)项目实施的经济策划； (7)项目实施的技术策划； (8)项目实施的风险策划等。 13、什么是项目建议书？项目建议书的编制内容有哪些？ 答：项目建议书是对项目目标系统和项目定义的说明和细化，同时作为后继的可行性研究、技术设计和计划的依据，将目标转变成具体的实在的项目任务。 项目建议书的基本内容： - 项目的名称、承办单位、项目负责人 - 建设项目提出的必要性和依据 - 项目的产品方案、建设规模、市场预测和市场需求分析 - 项目选址和建设条件、资源条件和外部协作条件 - 投资估算和资金筹措方案及偿还能力预计 - 项目建设进度的初步安排计划 - 经济效益和社会效益的初步评价。 14、施工图会审和技术交底的目的和内容是什么？ 答：施工图会审和技术文底的目的在于使施工单位和施工监理单位正确领会设计意图，加深其对设计文件特点、难点和疑点的理解，掌握关键工积部位的质量蟹求，确保工程质量，是让施工单位熟悉图纸、工程特点、设计意图，是解决图纸中存在的问题，减少图纸差错。 设计交底由建设单位负责组织，设计单位向施工单位和施工监理单位等相关参与方进行交底。交底的内容主要包括一般工程设计意图、结构特点以及所采取的技术措施。图纸会审由施工监理单位负责组织，施工单位、建设单位、设计单位等相关参与方参加。设计交底由设计单位整理会议纪要，图纸会审应由施工单位整理会议纪要，与会的设计单位、建设单位、监理单位和施工单位各方会签。 15、施工图设计审查的主要内容有哪些？ 答：施工图设计的审查： ⑴总体审核 对施工图纸的完整性和完备性，各级的签字盖章，以及工程设计的总布置图和总目录进行审核。 ⑵总说明审查 对工程设计总说明和分项工程设计总说明进行审查，重点是所采用设计依据、技术标准、工程措施和做法是否满足需要，是否合理。 ⑶具体图纸审查 具体图纸审查的重点是：施工图深度是否达到施工安装的要求，是否达到工程质量标准，是否符合现行规范、规程、标准的要求。 ⑷政策性要求 审查的内容是，是否满足建设条件，是否满足环境保护要求，是否满足施工安全和劳动保护要求，是否满足和当地各级地方政府签订的建设协议。 ⑸施工预算与总投资预算 审查预算编制是否符合编制要求，是否计算正确，是否控制在总概算范围内。 16、项目经理的职责是什么? 答：项目经理应履行下列职责： (1)代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标腔 执行企业的管理制度，维护企业的合法权益； (2)履行“项目管理目标责任书”规定的任务； (3)组织编制项目管理实施规划； (4)对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理； (5)建方质量管理体系和安全管理体系并组织实施； (6)在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题； (7)按“项日管理目标责任书”处理项目经理部与国家、企业、分包单位以及职工之间的利益分配； (8)进行现场文明施工管理，发现相处理突发事件； (9)参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计； (10)处理项目经理部的善后工作； (1])协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。 17、工程总承包模式的优缺点是什么？ 答：工程总承包的优点是： (1)合同关系简单，组织协调工作旦小。业主只与项目总承包单位签订一个合同，合同关系大大简化。监理工程师主要与项目总承包单位进行协调，许多协调工作量转移到项目总承包单位内部及其与分包单位之间，这就使建设工程监理的协调量大为减少。 (2)缩短建设周期。由于设计与施工由一个单位统筹安排，使两个阶段能够有机的融合，一般都能做到设计阶段与施工阶段相互搭接，因此对进度日标控制有利。 (3)有利于投资控制。通过设计与施工的统筹考虑，以提高项目的经济性，从价值工程或全寿命费用的角度可以取得明显的经济效果，但这并不意味着项目总承包的价格低。 工程总承包的缺点是： (1)招标发包工作难度大；合同条款不易准确确定，容易造成较多的合同争议：因此，虽然合同量最少，但是合同管理的难度一般较大。 (2)业主择优选择承包方的范围小。由于承包范围大、介入项目时问早、工程信息未知 数多，因此承包方要承担较大的风险，而有此能力的承包单位数量相对较少，这往往导致合 同价格较高。 (3)质量控制难度大。其原因一是质量标准和功能要求不易做到全面、具体、准确，质量 控制标淮制约性受到影响；二是“他人控制”机制薄弱。 18、我国传统的建设工程项目管理模式及其弊病是什么? 答：我国传统采用建设单位自筹自管和工程指挥部的建设工程项目管理模式。 建设学位自筹自管方式： 建国以来，我国一直采用按国家投资计划将建设资金分配结各部门和地方，再根据需要安排建设任务，由建设单位自筹自管实现工程项日。按照这种模式组建的“筹建处”，人员多是临时性的，且专业入员少而非本职人员多。工程建设一结束，机构和人员就解散，管理经验积累不起来，造成只有教训，没有经验的粗放型工程建设管理局面。它与设计、施工单位和设备厂家的社会化专业化的大小产方式相比是十分不相称的，使得建设项目管理主体与施工项日管理主体、设计项目管理主体之间在管理水平、技术水平卜形成严重的失衡状态。这种状态下，建设单位难以担当建设项目管理主体的重任，当然也就难以提高建设水平。 工程指挥部形式： 自从1958年我国首次出现工程指挥部以来，至今已有40多年历史了。工程指挥部是高度集中的计划经济的产物，产生于“大跃进”年代，发展于“三线建设”和“文化大革命”时期。采用工程指挥部形式来组织工程建设存在着种种弊端。首先，它不符合政企分开的原则。它是政府直接组织管理生产：的方式在工程建设领域中的集中表现。由于经常性地直接组织重大工程项目建设，影响了政府部门的“规划、协调、监督、服务”职能的发挥，也难于把主要精力放在制定政策、法律、法规和执法上来。其次，工程指挥部的组织和管理不符合项目管理的原则。它凌驾于建设单位之上，取代了建设单位的投资管理权，又对投资使用不承担责任，更不负责投资的收回。也就是说，作为工程建设的决策者却不承担决策风险。工程指挥部的组织机构由来自各单位的临时人员组成，主要负责人多由政府行政部门的领导兼职，这种临时性注定它的管理水平不高，不可能驾驭工程项目。而且，组织机构臃肿庞大，不能集中力旦做好工程项目管理工作。同时，在管理过程中往往过于强调指挥职能而忽视或削弱其他管理职能，过于强调行政管理手段而忽视或削弱其它管理手段。 19、什么是管理跨度、管理层次？组织机构设置原则里面管理跨度适中原则含义是什么？ 答：管理跨度是指一个领导者所直接领导的人员数量。 管理层次是指从最高领导者到实际作业人员的等级层次的数目。 管理跨度太多，会增加领导者的管理难度，导致管理失误。为了控制适当的管理宽度，将管理划分层次。如果管理层次过多，会使信息传递失真或遗漏，自上而下或自下而上的信息沟通复杂。科学的管理应是适当的管理跨度和层次划分。 20、混合工作队式组织形式及其特点是什么？ 答：混合工作队式，其机构如下图： 特点：⑴企业任命项目经理，项目经理在企业内部抽调职能人员组成管理机构，有项目经理领导。 ⑵项目管理成员在工程建设期间与原所在部门断绝领导关系。 ⑶项目管理组织与项目同寿命。项目结束后机构撤销，所有人员回原所在部门和岗位。 21、什么是关键工作和关键路线? 答：关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。关键工作在关键线路上。 关键路线是自始至终都由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间最长的线路。 22、当网络计划的计算上期不能满足计划工期时，如何解决? 答：当计算工期不能满足计划工期时，可设法通过压缩关键工作的持续时间达到计划工期要求。在选择缩短持续时间的关短工作时，宜考虑下述因素： (1)缩短持续时间而不影响质量和安全的工作； (2)有充足备用资源的工作； (3)缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作等。 23、双代号网络图的绘制方法是什么？ 答：当已知每项工作的紧前工作时，可按以下步骤绘制网络图： （1）绘制无紧前工作的工作箭线，使它们具有相同的开始节点，以保证网络图只有一个起点节点。 （2）依次绘制其他工作箭线。在绘制这些工作箭线时，当所要绘制的工作只有一个紧前工作时，将该工作箭线直接画在其紧前工作箭线之后；当所要绘制的工作有多个紧前工作时，应采取相应的画法，正确表达他们之间的逻辑关系。 （3）当各项工作箭线都绘制出来之后，应合并那些没有紧后工作之工作箭线的箭头节点，以保证网络图只有一个终点节点。 （4）当确认所绘制的网络图正确后，即可进行节点编号。网络图的节点编号在满足前述要求的前提下，有时采用不连续的编号方法，以避免以后增加工作时而改动整个网络图的节点编号。 24、双代号时标网络计划的特点是们么? 答：双代号时标网络计划(简称时标网络计划)必须以水平时间坐标为尺度表示，时间坐标的时间单位应根据需要在编制网络计划之前确定，可以是小时、天、周、月或季度。 在时标网络计划中，以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。 时标网络计划中所有符号在时间坐标上的水平投影位置，都必须与其时间参数相对应。节点中心必须对准相应的时标位置。虚工作必须以垂直方向的虚箭线表示，有自由时差时加波形线表示。 时标网络计划具有网络计划的优点，又具有横道计划直观易懂的优点，它将网络计划的时间参数直观地表达出来。 25、如何理解建设工程项目质量? 答：建设工程项目从本质上说是一项拟建的建筑产品，它和一般产品具有同样的质量内涵，即满足明确和隐含需要的特性之总和。其中明确的需要是指法律法规技术标准和合同等所规定的要求，险含的需要是指法律法规或技术标准尚未作出明确规定，然而随着经济发展，科技进步及人们消费观念的变化，客观上已存在的某些需求。因此建筑产品的质量也就需要通过市场和营销活动加以识别，以不断进行质量的持续改进。其社会需求是否得到满足或满足的程度如何，必须用一系列定量或定性的特性指标来描述和评价，这就是通常意义上的产品适用性、可靠性、安全性、经济性，以及环境的适宜性等。 26、对建设工程项目质量形成有影响的施工方案是什么? 答：施工方案包括施工技术方案和施工组织方案。前者指施工的技术、工艺、方法和机械、设备、模具等施工手段的配置，显然，如果施工技术落后、方法不当、机具有缺陷，都将对工程质量的形成产生影响。后者是指施工程序、工艺顺序、施工流向、劳动组织方面的决定和安排。通常的施工程序是先准备后施工，先场外后场内，先地下后地上，先深后浅，先主体后装修，先土建后安装等，都应在施工方案中明确，并编制相应的施工组织设计。这些都是对工程项目的质量形成产生影响的重要因素。 27、什么是工作的总时差？什么是工作的自由时差？ 答：工作的总时差：在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。 工作的自由时差：在不影响其紧后工作的最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。 28、因果分析图分析方法是什么? 答：因果分析因由若干个枝干组成，枝干分为大枝、中校和小枝，它们分别代表大中小不同的影响因素，一般从人、材料、设备、方法和环境等方面进行分析，如下图。 因果分析图通过带箭头的枝线，将质量特性或质量问题与质量影响因素之间的关系表示出来。对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因，然后确定其中最主要原因，进行有的放矢的处置和管理。 29、直方图的主要用途有哪些? 答：直方图的主要用途有两个： (1)通过收集、整理当时的生产过程质量特性的数据，制作直方图，根据正态分布的特点进行分析判断，观察分析生产过程质量是否处于正常、稳定和受控状态以及质量水平是否保持在公差允计的范围内； (2)通过对整理过的数据进行统计分析，了解数据分布的集中或离散状况的统计特征，从而掌握质量能力状态。 30、安全事故处理的原则(四不放过的原则)是什么? 答：(1)事故原因不清楚不放过。 (2)事故责任者和员工没有受到教育不放过。 (3)事故责任者没有处理不放过。 (4)没有制定防范措施不放过。 31、安全事故处理程序是什么? 答：(1)报告安全事故。 (2)处理安全事故，抢救伤员，排除险情，防止事故蔓延扩大，做好标识，保护好现场等。 (3)安全事故调查。 (4)对事故责任者进行处理。 (5)编写调查报告并上报。 32、建设工程索赔的起因有哪些种类? 答：索赔的原因多种多样。承包人向发包人提出索赔的通常起因，如下： (1)发包人违约。包括发包人和工程师没有履行合同责任，没有正确地行使合同赋予的权力，工程管理失误，不按合同支付工程款等。 (2)合同错误。如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性，设计图纸、技术规范错误等。 (3)合同变更。如双方签订新的变更协议、备忘录、修正案，发包人下达工程变更指令等。 (4)工程环境变化。包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件的变化等。 (5)不可抗力因素。如恶劣的气候条件、地震、洪水、战争状态、禁运等。 33、索赔成立的条件是什么? 答：索赔成立，要同时具备以下三个条件： (1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失； (2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任； (3)承包人按合同规定的程序，及时提交了索赔意向通知和索赔报告。 上述条件没有主次之分，应当同时具备。只有工程师认定索赔成立以后，才处理应给予的承包人的补偿额。 34、安全生产、安全控制的含义是什么？ 答：安全生产是指使生产过程处于避免人身伤害、设备损坏及其他不可接受的损害风险(危险)的状态。而不可接受的损害风险(危险)则是指超出厂法律、法规和规章的要求；超出了方针、目标和企业规定的其他要求；超出了人们普遍接受(通常是隐含的)要求。因此，安全与否要对照风险接受程度来判定，是一个相对性的概念。 安全控制是通过对生产过程中涉及到的计划、组织、监控、调节和改进等一系列致力于满足生产安全所进行的管理活动。 35、自留风险的对策有哪些? 答：自留风险可分为主动自留风险与被动自留风险。主动自留风险又称计划性承担，是指经合理判断、慎重研究后，将风险承担下来，或由于疏忽未探究风险的存在而承担下来。 自留风险还可分为全部自留风险和部分自留风险。全部自留风险是对那些损失频率高、损失幅度小且当最大损失额发生时，项目组织有足够的财力来承担时采取的方法。部分自留风险是依靠自己的财力，处理一定数量的风险。 （计算题） 36、什么是风险监控? 答：项目风险监控是跟踪已识别的风险，监视剩余风险和识别新的风险，保证风险计划的执行，并评估消除风险的有效性。风险监控是建立在项目风险的阶段性、渐进性和可控性基础上的一种管理工作。通过对项目风险的识别和分析以及对风险信息的收集，就可以采取正确的风险应对措施．从而实现对项目风险的有效控制。 37、为正确地表达双代号网络图中各工作的相互依赖和相互制约关系，绘制网络图时必须遵循一定的基本规则和要求。简述下列双代号网络图中哪些不符合规则。 1 6 3 7 4 5 2 B D F I C GA H E A 答： 在③-④节点处出现，D、E工作的循环回路，并且③-④同时表示两项工作，使得B、E工作的逻辑关系不合理；在I、C工作出现箭线交叉表达也是不符合规则的。 38、某机电安装公司承接某钢厂高炉热风炉施工任务，为降低成本，项目经理购进了廉价的不合格电缆，并隐瞒了工地甲方和监理人员，工程完工后，通过验收交付使用单位使用，过了保修期后的某一夏季，当工程满负荷运行时，出现电缆发热，并造成停机。 问题：（1）为避免出现质量问题，施工单位应了解对哪些因素进行控制？ （2）该工程出现的质量问题是由哪些因素造成的，为防止质量问题，应如何进行控制？ （3）该施工电缆过热引起机组停机，已过保修期，施工单位是否对该问题负责， 答：（1）影响施工项目质量因素的主要有5个方面：人、材料、机械、方法和环境，施工单位应针对上述因素进行控制。 (2)该工程事故是由于材料因素造成的，作为控制对象，对材料应采取以下措施进行控制：优选供货厂家；合理组织材料供应；合理使用材料；加强材料检查验收；重视使用认证。 (3)虽然已过保修期，但施工单位仍要对质量问题负责，原因是，该质量问题的发生，是由于施工单位采用不合格材料造成的，是施工过程中造成的质量隐患，不是因使用原因造成的质量问题，因此不存在过了保修期的说法。 39、某双代号网络计划中（以天为单位），工作K的最早开始时间为6，工作持续时间为4；工作M的最迟完成时间为22，工作持续时间为10；工作N的最迟完成时间为20，工作持续时间为5，已知工作K只有M、N两项紧后工作，工作K的总时差为多少天？ 答：工作M的最迟开始时间为22-10=12；工作N的最迟开始时间为20-5=15，因此工作M的最迟完成时间12。工作M的最早完成时间为6+4=10，工作K的总时差为12-10=2天。 40、在双代号网络图中，工作之间的逻辑关系有哪些？ 答：在双代号网络图中，工作之间的逻辑关系包括工艺关系和组织关系。 生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为工艺关系。 工作之间由于组织安排需要或资源(劳动力、原材料、施工机具等)调配需要而规定的先后顺序关系称为组织关系。